## приложение 1
Приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2018 - 2020 годы
Перечень
многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках выполнения Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми на 2018-2020 годы
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми в 2018 году
Итого по Республике Коми: |  | X | X | X | X | X | 323549.83 | 257136.45 | 226493.11 | 10476
Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта": |  | X | X | X | X | X | 32869.2 | 24171.9 | 18720.1 | 889
1 | г. Инта, ул. Воркутинская, 15 | 1981 | не было | кирпич | 5 | 6 | 4363 | 4358.8 | 3924.8 | 148
2 | г. Инта, ул. Горького, 11 | 1970 | не было | кирпич | 5 | 4 | 2376.8 | 2116.9 | 1430.2 | 79
3 | г. Инта, ул. Горького, 17 | 1970 | не было | кирпич | 5 | 4 | 3560.2 | 2410.3 | 2117.3 | 65
4 | г. Инта, ул. Куратова, 12 | 1973 | не было | кирпич | 5 | 4 | 4013.6 | 2755.1 | 2058 | 132
5 | г. Инта, ул. Куратова, 48 | 1987 | не было | кирпич | 9 | 4 | 11760 | 8033.9 | 5790.7 | 322
6 | г. Инта, ул. Мира, 62 | 1995 | не было | кирпич | 5 | 4 | 2661.3 | 2338 | 1878.6 | 100
7 | г. Инта, ул. Социалистическая, 4 | 1957 | не было | кирпич | 3 | 3 | 4134.3 | 2158.9 | 1520.5 | 43
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский" |  | X | X | X | X | X | 828.4 | 760.9 | 552.9 | 39
8 | с. Корткерос, ул. Московская, д. 19 | 1980 | - | кирпич. | 2 | 2 | 828.4 | 760.9 | 552.9 | 39
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора": |  | X | X | X | X | X | 30686.8 | 24424.7 | 24424.7 | 992
9 | п. Зеленоборск, ул. Нефтяников, д. 12 | 1994 | нет | кирпичный | 3 | 4 | 2339.1 | 2017.3 | 2017.3 | 70
10 | г. Печора, ул. Щипачкина, д. 7 | 1975 | нет | панельный | 5 | 6 | 4548.4 | 3930.4 | 3930.4 | 151
11 | п. Чикшино, ул. Северная, д. 2 | 1983 | нет | кирпичный | 5 | 4 | 3966.5 | 2806.5 | 2806.5 | 121
12 | г. Печора, Печорский пр-т, д. 31 | 1959 | нет | кирпичный | 3 | 3 | 2592.7 | 1743.8 | 1743.8 | 58
13 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 39 "А" | 1962 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 661.5 | 613.1 | 613.1 | 23
14 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 37 | 1982 | нет | панельный | 9 | 2 | 5984 | 4394.9 | 4394.9 | 198
15 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 39 | 1983 | нет | панельный | 9 | 2 | 5105.3 | 4405.1 | 4405.1 | 182
16 | г. Печора, Печорский пр-т, д. 83 | 1982 | нет | кирпичный | 5 | 7 | 5489.3 | 4513.6 | 4513.6 | 189
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск": |  | X | X | X | X | X | 24894.85 | 15180.2 | 14543.5 | 706
17 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 21 | 1945 | - | брус | 2 | 4 | 926.3 | 812.3 | 496.7 | 27
18 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 18 | 1985 | - | кирпич | 5 | 6 | 6141.6 | 3809.8 | 3509 | 169
19 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д. 4 | 1968 | - | кирпич | 5 | 4 | 4280.83 | 2582 | 3061 | 121
20 | пгт. Войвож, ул. Больничная, д.1 | 1989 | - | брус | 2 | 3 | 855 | 405.6 | 149.3 | 31
21 | пгт. Войвож, ул. Октябрьская, д.31 | 1990 | - | брус | 2 | 3 | 851 | 405.1 | 222.7 | 31
22 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д. 6 | 1964 | - | кирпич | 5 | 4 | 5027.1 | 2537.2 | 2937 | 115
23 | пгт. Войвож, ул. Восточная, д. 16 | 1979 | - | кирпич | 3 | 3 | 1981.9 | 776.5 | 1009.1 | 69
24 | пгт. Нижний Одес, ул. Молодежная, д. 7 | 1991 | - | кирпич | 5 | 3 | 3460.02 | 2633.9 | 2633.9 | 95
25 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 34 | 1950 | - | брус | 2 | 4 | 926.3 | 812.3 | 322.6 | 32
26 | г. Сосногорск, ул. Советская, д. 7а | 1961 | - | брус | 2 | 1 | 444.8 | 405.5 | 202.2 | 16
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский": |  | X | X | X | X | X | 2976.3 | 2976.3 | 2693.3 | 134
27 | с.Выльгорт ул.Д.Каликовой д.80 | 2001 | - | кирпич | 5 | 4 | 2976.3 | 2976.3 | 2693.3 | 134
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский": |  | X | X | X | X | X | 3616.9 | 2901.95 | 2674.65 | 149
28 | с. Объячево, ул. 1 Мая, д. 10 | 1977 | - | брус | 2 | 3 | 583.9 | 515 | 433 | 43
29 | с. Объячево, ул.30 лет Победы, д.4 | 1972 | - | брус | 2 | 3 | 585.6 | 518.6 | 373.3 | 31
30 | с.Объячево, ул. Октябрьская, д.18 | 1987 | - | Панельные блоки | 4 | 3 | 2447.4 | 1868.35 | 1868.35 | 75
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский": |  | X | X | X | X | X | 6002 | 5367.2 | 2322.7 | 234
31 | с. Кослан ул. Новая, д. 4 | 1993 | - | брус | 2 | 3 | 820.7 | 728.7 | 606.4 | 23
32 | п. Буткан ул. Центральна д.114 | 1978 | - | брус | 2 | 3 | 841 | 841 | 53.5 | 21
33 | п. Вожский ул. Стадионная д. 7 | 1987 | - | брус | 2 | 3 | 728.6 | 687.2 | 0 | 23
34 | п. Междуреченск ул. Интернациональная д.10 | 1974 | - | кирпич | 5 | 4 | 3611.7 | 3110.3 | 1662.8 | 167
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский": |  | X | X | X | X | X | 6456.6 | 6064.2 | 4693.2 | 274
35 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д.3 | 1966 | - | кирпич. | 5 | 4 | 3245 | 2999 | 2537.2 | 122
36 | п. Жешарт, ул. Гагарина, д.6 | 1962 | - | кирпич. | 3 | 3 | 1496.6 | 1425 | 1202.7 | 65
37 | с. Айкино, пер. Мелиораторов д.5а | 1988 | - | дерев | 2 | 1 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 20
38 | с. Айкино, пер. Мелиораторов д.7а | 1988 | - | дерев | 2 | 1 | 292.8 | 292.8 | 129 | 19
39 | п. Маджмас, ул. Зеленая, д.20 | 1970 | - | брус | 2 | 3 | 585.9 | 516.6 | 159.4 | 32
40 | п. Кожмудор, ул. Мира, д.4 | 2000 | - | кирпич. | 2 | 1 | 543.5 | 538 | 372.1 | 16
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский" |  | X | X | X | X | X | 816.6 | 725.7 | 411.3 | 32
41 | пст. Журавский, ул. Майская, д. 10 | 1994 | - | дерево | 2 | 2 | 550.3 | 488.9 | 239.8 | 28
42 | пст. Журавский, ул. Майская, д. 11 | 1993 | - | дерево | 2 | 1 | 266.3 | 236.8 | 171.5 | 4
Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар": |  | X | X | X | X | X | 68059.38 | 56535.4 | 50116.2 | 2347
43 | г. Сыктывкар, Бабушкина, д.25 | 1960 | - | ж/б | 4 | 2 | 1438.9 | 988.7 | 947 | 54
44 | г. Сыктывкар, Бумажников пр, д.38 | 1987 | - | ж/б | 9 | 4 | 11682.1 | 7814.8 | 7350.1 | 329
45 | г. Сыктывкар, Бумажников проспект, д.3 | 1981 | - | ж/б | 9 | 4 | 11778.7 | 7926.8 | 7004 | 378
46 | г. Сыктывкар, Дырнос, д.21 | 1965 | - | деревянный | 2 | 1 | 343.9 | 343.9 | 230.7 | 22
47 | г. Сыктывкар, Дырнос, д.67 | 1986 | - | деревянный | 2 | 3 | 727.6 | 727.6 | 308.4 | 34
48 | г. Сыктывкар Интернациональная, д.176 | 1973 | - | ж/б | 5 | 4 | 3357.4 | 2721.3 | 2161.1 | 189
49 | г. Сыктывкар, Коммунистическая, д.30 | 1965 | - | кирпич | 5 | 4 | 3884.1 | 3884.1 | 3842.6 | 88
50 | г. Сыктывкар, Коммунистическая, д.37 | 1980 | - | ж/б | 5 | 8 | 6410 | 5832.2 | 4969.7 | 291
51 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.38 | 1969 | - | кирпич | 9 | 1 | 3097.9 | 2090 | 1978.9 | 67
52 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.76 | 1965 | - | ж/б | 5 | 4 | 3552.2 | 3546 | 3370.2 | 122
53 | г. Сыктывкар, Оплеснина, д.21 | 1969 | - | ж/б | 4 | 3 | 2021.9 | 2021.9 | 1767.2 | 80
54 | г. Сыктывкар, Оплеснина, д.27 | 1967 | - | ж/б | 5 | 4 | 2646.7 | 2638.9 | 2579.5 | 117
55 | г. Сыктывкар, Орджоникидзе, д.10 | 1953 | - | кирпич | 3 | 3 | 1767.18 | 1586.3 | 1525.2 | 57
56 | г. Сыктывкар, Пушкина, д.36 | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 3785.5 | 3698.5 | 2819.3 | 108
57 | г. Сыктывкар, Ручейная, д.35 | 1983 | - | ж/б | 5 | 4 | 2716.2 | 2716.2 | 2056.9 | 101
58 | г. Сыктывкар, Советская, д.16 | 1948\50 | - | кирпич | 3 | 6 | 3233.6 | 2586.2 | 2181.7 | 94
59 | г. Сыктывкар, Советская, д.58 | 1972 | - | ж/б | 5 | 3 | 2888.7 | 2685.2 | 2517.9 | 82
60 | г. Сыктывкар, Старовского, д.61 | 1969 | - | ж/б | 5 | 4 | 2726.8 | 2726.8 | 2505.8 | 134
Итого по муниципальному образованию городского округа "Вуктыл" |  | X | X | X | X | X | 13745.9 | 9836 | 8053.2 | 450
61 | г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 2 | 1990 | - | панельный | 9 | 2 | 5631.4 | 4061.8 | 3911.9 | 168
62 | г. Вуктыл, ул. проезд Пионерский, д.13 | 1998 | - | панельный | 5 | 9 | 8114.5 | 5774.2 | 4141.3 | 282
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский" |  | X | X | X | X | X | 1266 | 1148.1 | 650.9 | 64
63 | с. Деревянск, ул. Юбилейная,1 | 1970 | - | брус | 2 | 1 | 353.3 | 325.5 | 87.3 | 12
64 | с. Деревянск, ул. Юбилейная,3 | 1970 | - | брус | 2 | 1 | 342.4 | 322.4 | 162.6 | 18
65 | с.Усть-Кулом, Гагарина, 9 | 1965 | - | брус | 2 | 3 | 570.3 | 500.2 | 401 | 34
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Троицко-Печорский" |  | X | X | X | X | X | 1066.2 | 870.8 | 870.8 | 47
66 | пст.Мылва ул.Юбилейная дом 10 | 1969 | - | брус | 2 | 1 | 325.6 | 215 | 215 | 12
67 | пст.Комсомольск-на-Печоре ул.Краснодарская дом 21 | 1982 | - | брус | 2 | 3 | 740.6 | 655.8 | 655.8 | 35
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский": |  | X | X | X | X | X | 854.3 | 764.3 | 505.6 | 30
68 | с.Визинга, ул.Садовая, д.22 | 1984 | - | деревянный | 2 | 3 | 854.3 | 764.3 | 505.6 | 30
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Ижемский" |  | X | X | X | X | X | 581.6 | 581.6 | 413.8 | 33
69 | с. Ижма, ул. Семяшкина 31 | 1977 | - | брус | 2 | 3 | 581.6 | 581.6 | 413.8 | 33
Итого по муниципальному образованию городскому округу "Ухта" |  | X | X | X | X | X | 94970.1 | 76901.5 | 71972.6 | 2872
70 | г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5 | 1987 | нет | панел. | 9 | 3 | 7441 | 6046.9 | 5934 | 237
71 | г.Ухта, ул.Куратова, д.13 | 1990 | нет | панел. | 9 | 2 | 5056.1 | 4150.7 | 4150.7 | 156
72 | г.Ухта, пр.Ленина, д.40 | 1990 | нет | кирпич. | 9 | 8 | 19844.1 | 16266.1 | 14743.4 | 575
73 | г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50 | 1991 | нет | кирпич. | 9 | 2 | 5068.9 | 4151 | 3911.5 | 123
74 | г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 | 1988 | нет | панел. | 9 | 4 | 10179.7 | 8319.7 | 8067 | 325
75 | г.Ухта, ул.Куратова, д.2 | 1989 | нет | панел. | 9 | 2 | 5227.4 | 4279.3 | 4119.5 | 157
76 | г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 | 1987 | нет | панель | 9 | 2 | 4636.6 | 3581 | 3378.8 | 150
77 | г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 | 1987 | нет | панел. | 9 | 2 | 4989 | 3898 | 3613.7 | 164
78 | г.Ухта, ул.Куратова д.19 | 1993 | нет | панел. | 9 | 2 | 5666.6 | 4674.4 | 4605.4 | 188
79 | г. Ухта, пр.Ленина, д.69 | 1987 | нет | панел. | 9 | 2 | 5155.7 | 4306.3 | 4202 | 179
80 | г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а | 1991 | нет | кирпич. | 9 | 1 | 3067.2 | 2470.7 | 2397.8 | 91
81 | г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7) | 1989 | нет | кирпич. | 9 | 7 | 17848.3 | 14068.4 | 12658.9 | 491
82 | г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2 | 1964 | рекон. 1997 | кирпич. | 2 | 5 | 789.5 | 689 | 189.9 | 36
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Койгородский" |  | X | X | X | X | X | 1140.2 | 646.7 | 646.7 | 23
83 | п.Кажым, ул.Молодежная, д.4 | 1991 | - | брус | 2 | 3 | 1140.2 | 646.7 | 646.7 | 23
Итого по муниципальному образованию городскому округу "Усинск" |  | X | X | X | X | X | 12856.3 | 9051.1 | 8470.66 | 548
84 | г. Усинск, ул. Воркутинская,д.9 | 1992 | нет | кирпич | 5 | 1 | 4453.3 | 2449.6 | 2377.16 | 135
85 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д.46 | 1975 | нет | ж/б панели | 5 | 8 | 5229 | 4591 | 4343 | 248
86 | г. Усинск, ул. Парковая, д.5 | 1976 | нет | ж/б панели | 5 | 2 | 3174 | 2010.5 | 1750.5 | 165
Итого по муниципальному образованию городскому округу "Воркута" |  | X | X | X | X | X | 18676.3 | 17180.2 | 13357 | 561
87 | г.Воркута, ул. Авиационная , д. 55 | 1989 | - | Крупнопанельный | 5 | 2 | 4566.3 | 4108.6 | 3290.3 | 134
88 | г. Воркута, ул. Б.Пищевиков, д. 11 | 1957 | - | кирпичный | 3 | 2 | 1679.9 | 1573.1 | 1356.5 | 18
89 | г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 3а | 1967 | - | Крупнопанельный | 5 | 4 | 3798.6 | 3552.7 | 2909.3 | 149
90 | г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 3 | 1963 | - | Крупнопанельный | 4 | 3 | 2841.8 | 2683.7 | 2558.3 | 77
91 | г. Воркута, ул. Снежная, д. 22 | 1983 | - | Объемно-блочный | 3 | 3 | 1289.1 | 1173.8 | 958.6 | 59
92 | г. Воркута, ул. Яновского, д. 14 | 1991 | - | Кирпичный | 9 | 1 | 4500.6 | 4088.3 | 2284 | 124
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Княжпогостский" |  | X | X | X | X | X | 1185.9 | 1047.7 | 399.3 | 52
93 | г.Емва, ул.Минская, д.11 | 1971 | - | дерево | 2 | 3 | 602.2 | 533.7 | 211.4 | 25
94 | г.Емва, ул.Чапаева, д.22 | 1965 | - | дерево | 2 | 3 | 583.7 | 514 | 187.9 | 27
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми в 2019 году
Итого по Республике Коми: |  | X | X | X | X | X | 346333.51 | 295020.97 | 264223.42 | 13832
Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта": |  | X | X | X | X | X | 15787 | 12683.6 | 9869.2 | 499
1 | г. Инта, ул. Мира, 38 | 1985 | не было | кирпич | 9 | 3 | 8559.6 | 6340.1 | 5195.3 | 233
2 | г. Инта, ул. Мира, 62 | 1995 | не было | кирпич | 5 | 4 | 2661.3 | 2338 | 1878.6 | 100
3 | г. Инта, ул. Мира, 60 | 1995 | не было | панель | 9 | 2 | 4566.1 | 4005.5 | 2795.3 | 166
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский" |  | X | X | X | X | X | 1656.2 | 1498 | 1290 | 65
4 | с. Корткерос, ул. Московская, д. 19 | 1980 |  | кирпич. | 2 | 2 | 828.4 | 760.9 | 552.9 | 39
5 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.2 | 1978 |  | брус | 2 | 3 | 827.8 | 737.1 | 737.1 | 26
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора": |  | X | X | X | X | X | 25565.53 | 21275.81 | 21275.81 | 843
6 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 74 "а" | 1974 | нет | кирпичный | 5 | 6 | 5040.73 | 4432.21 | 4432.21 | 179
7 | г. Печора, ул. Совесткая, д. 10 | 1958 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 685 | 632.2 | 632.2 | 31
8 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 92 | 1988 | нет | панельный | 5 | 6 | 5105.8 | 4224.6 | 4224.6 | 187
9 | г. Печора, ул. Строительная, д. 7 | 1952 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 479.4 | 421.9 | 421.9 | 15
10 | г. Печора, ул. Островского, д. 32 | 1948 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 469.7 | 411.6 | 411.6 | 19
11 | п. Белый-Ю, ул. Лесная, д. 1 | 1985 | нет | кирпичный | 2 | 3 | 1154.5 | 965.5 | 965.5 | 14
12 | г. Печора, ул. Щипачкина, д. 7 | 1975 | нет | панельный | 5 | 6 | 4548.4 | 3930.4 | 3930.4 | 151
13 | г. Печора, Печорский пр-т, д. 31 | 1959 | нет | кирпичный | 3 | 3 | 2592.7 | 1743.8 | 1743.8 | 58
14 | г. Печора, Печорский пр-т, д. 83 | 1982 | нет | кирпичный | 5 | 7 | 5489.3 | 4513.6 | 4513.6 | 189
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск": |  | X | X | X | X | X | 20232.14 | 12671.8 | 11621.11 | 574
15 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 10 | 1989 | - | панельный | 5 | 6 | 11169.34 | 6932.5 | 6595.4 | 291
16 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 11 | 1973 | - | ж/б | 5 | 2 | 4761.3 | 2096.6 | 1575.6 | 127
17 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 3 А | 1988 | - | ж/б | 9 | 2 | 4301.5 | 3642.7 | 3450.11 | 156
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский": |  | X | X | X | X | X | 1503.5 | 1471.4 | 1226.4 | 67
18 | с.Выльгорт, ул.Рабочая, д.3 | 1986 |  | кирпич | 2 | 1 | 570.8 | 538.7 | 341 | 27
19 | с.Пажга, 1 микрорайон, д.13 | 1989 | - | панель | 2 | 3 | 932.7 | 932.7 | 885.4 | 40
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский": |  | X | X | X | X | X | 1662.8 | 1500.6 | 1500.6 | 66
20 | с.Объячево, ул. 1 Мая д.14а | 1987 | нет | брус | 2 | 3 | 838.9 | 741.3 | 741.3 | 34
21 | с.Объячево, ул. Октябрьская, д.3 | 1981 | нет | кирпич | 2 | 2 | 823.9 | 759.3 | 759.3 | 32
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский": |  | X | X | X | X | X | 2592.2 | 2472.1 | 366.1 | 99
22 | п. Вожский ул. Привокзальная д.4 | 1974 | - | кирпич | 2 | 2 | 785.2 | 729.3 | 0 | 36
23 | с. Кослан ул. Строителей, д. 23 | 1976 | - | брус | 2 | 3 | 580.6 | 516.4 | 299.8 | 23
24 | п. Буткан ул. Центральная д.108 | 1982 | - | брус | 2 | 3 | 787.8 | 787.8 | 66.3 | 30
25 | п. Буткан ул. Центральная д.113 | 1978 | - | брус | 2 | 2 | 438.6 | 438.6 | 0 | 10
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский": |  | X | X | X | X | X | 6564.25 | 6274.15 | 5231.35 | 312
26 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д.1 | 1964 | - | кирпич. | 5 | 3 | 3424.05 | 3176 | 3018.3 | 118
27 | п. Жешарт, ул. Свердлова, д.17/2 | 1974 | - | кирпич. | 5 | 3 | 3140.2 | 3098.15 | 2213.05 | 194
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский": |  | X | X | X | X | X | 1444.6 | 1072.4 | 951.2 | 47
28 | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 31 | 1987 | - | кирпич | 2 | 2 | 934.9 | 632.2 | 566.8 | 28
29 | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 37 | 1989 | - | дерево | 2 | 2 | 509.7 | 440.2 | 384.4 | 19
Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар": |  | X | X | X | X | X | 81215.3 | 77021.1 | 69431.7 | 4715
30 | г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.70 | 1993 | - | кирпич | 5 | 8 | 6738.5 | 5933 | 4983.1 | 401
31 | г. Сыктывкар, Димитрова, д.4 | 1968 | - | ж/б | 5 | 6 | 3962.3 | 3962.3 | 3493.4 | 358
32 | г. Сыктывкар, Димитрова, д.42 | 1969 | - | ж/б | 5 | 8 | 5270.1 | 5270.1 | 4794.2 | 396
33 | г. Сыктывкар, Димитрова, д.52 | 1970 | - | ж/б | 5 | 8 | 5830.8 | 5830.8 | 5162.4 | 406
34 | г. Сыктывкар, Интернациональная, д.106 | 1959 | - | ж/б | 4 | 8 | 4598.5 | 4598.5 | 3991.9 | 104
35 | г. Сыктывкар, Карла Маркса, д.231 | 1962 | - | ж/б | 4 | 3 | 2171 | 2171 | 2087.3 | 129
36 | г. Сыктывкар, Кирова, д.46 | 1976 | - | кирпич | 5 | 8 | 6328.6 | 5603.7 | 5199.6 | 342
37 | г. Сыктывкар, Малышева, д.24 | 1982 | - | ж/б | 9 | 8 | 16725 | 16725 | 15382.6 | 891
38 | г. Сыктывкар, Малышева, д.4 | 1981 | - | ж/б | 9 | 3 | 5743.4 | 5743.4 | 5505.1 | 314
39 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.14 | 1964 | - | ж/б | 5 | 3 | 2606.9 | 2606.9 | 2372.9 | 172
40 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.49 | 1968 | - | ж/б | 5 | 4 | 2723.7 | 2723.7 | 2723.7 | 120
41 | г. Сыктывкар, Оплеснина, д.15 | 1962 | - | ж/б | 4 | 3 | 2041.1 | 2041.1 | 1761.5 | 126
42 | г. Сыктывкар, Пушкина, д.30 | 1979 | - | ж/б | 5 | 1 | 1362.3 | 1012.1 | 821.5 | 102
43 | г. Сыктывкар, Пушкина, д.80 | 1981 | - | ж/б | 5 | 6 | 4864.5 | 4402.5 | 4000.6 | 341
44 | г. Сыктывкар, Слободская, д.5 | 1972 | - | ж/б | 8 | 2 | 5831.5 | 3979.9 | 3552 | 169
45 | г. Сыктывкар, Старовского, д.16 | 1974 | - | ж/б | 5 | 6 | 4417.1 | 4417.1 | 3599.9 | 344
Итого по муниципальному образованию городского округа "Вуктыл" |  | X | X | X | X | X | 24468.3 | 16905.6 | 16202 | 683
46 | г. Вуктыл, ул. Газовиков, дом 6 | 1993 | - | панельный | 9 | 2 | 6099.2 | 4198.5 | 4198.5 | 157
47 | г. Вуктыл, ул. Таежная, дом 7 | 1996 | - | панельный | 5 | 4 | 5989 | 4186.1 | 3803.8 | 174
48 | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 27 | 1983 | - | панельный | 5 | 6 | 6274.1 | 4264.5 | 4162.1 | 170
49 | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 29 | 1983 | - | панельный | 5 | 6 | 6106 | 4256.5 | 4037.6 | 182
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский" |  | X | X | X | X | X | 1214.1 | 854.5 | 371.9 | 79
50 | с.Усть-Кулом, ул.Центральная, 139 «а» | 1979 | - | кирпич | 3 | 2 | 1214.1 | 854.5 | 371.9 | 79
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Троицко-Печорский" |  | X | X | X | X | X | 4400.7 | 3699 | 3699 | 158
51 | пгт.Троицко-Печорск ,квартал Южный дом 5 | 1984 | - | панельный | 5 | 6 | 4400.7 | 3699 | 3699 | 158
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский": |  | X | X | X | X | X | 406.7 | 337.9 | 251.1 | 22
52 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 1973 | - | дерево | 2 | 1 | 406.7 | 337.9 | 251.1 | 22
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Ижемский" |  | X | X | X | X | X | 353.6 | 353.6 | 289.4 | 16
53 | с. Ижма, ул.Советская 61 | 1961 | - | брус | 2 | 1 | 353.6 | 353.6 | 289.4 | 16
Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта": |  | X | X | X | X | X | 77683.6 | 64118.2 | 60041.8 | 2518
54 | г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 | 1986 | нет | панел. | 9 | 4 | 9810.3 | 7736.9 | 7487.1 | 326
55 | г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6 | 1987 | нет | панел. | 9 | 3 | 7450.4 | 6123.1 | 6008.9 | 224
56 | г. Ухта, ул. Куратова, д.20 | 1990 | нет | панел. | 9 | 5 | 13112.9 | 10958.1 | 10820.3 | 436
57 | г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9 | 1987 | нет | керамзито-бетонные | 9 | 3 | 7479 | 6285 | 6075.4 | 288
58 | г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а | 1991 | нет | панел. | 9 | 3 | 7480.3 | 6152.4 | 5911.7 | 248
59 | г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 | 1989 | нет | панел. | 9 | 2 | 5132.7 | 4268.4 | 4268.4 | 175
60 | г.Ухта, ул.Крымская, д.3 | 1972 | нет | кирпич. | 9 | 1 | 3004.6 | 2399.8 | 1991.8 | 82
61 | г. Ухта, пр.Ленина, д. 36 | 1994 | нет | кирпич. | 10 | 4 | 12269.2 | 10137.1 | 8202.5 | 326
62 | г. Ухта, ул.Куратова,д. 16 | 1994 | нет | кирпич. | 9 | 2 | 5879.5 | 4869.8 | 4306.1 | 200
63 | г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7 | 1988 | нет | панел. | 9 | 2 | 4480.1 | 3603 | 3506.3 | 128
64 | г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 | 1972 | нет | кирпич. | 3 | 3 | 1328.8 | 1328.8 | 1270.4 | 74
65 | г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1 | 1985 | нет | кипич. | 2 | 2 | 255.8 | 255.8 | 192.9 | 11
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Койгородский" |  | X | X | X | X | X | 786.8 | 503.7 | 503.7 | 23
66 | с.Койгородок, ул.Набережая, д.93 | 1974 | - | брус | 2 | 3 | 786.8 | 503.7 | 503.7 | 23
Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск": |  | X | X | X | X | X | 39528.79 | 34357.91 | 32690.45 | 1762
67 | г. Усинск, ул. Парковая, д.3 | 1976 | нет | ж/б панели | 5 | 8 | 5364.03 | 5035.38 | 4725.38 | 310
68 | г. Усинск, ул. Строителей, д.5 | 1975 | нет | ж/б панели | 5 | 6 | 6440 | 3773.3 | 3643 | 184
69 | г. Усинск, ул. Строителей, д.3 "а" | 1976 | нет | ж/б панели | 5 | 6 | 3973.5 | 3804.5 | 3579.4 | 193
70 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д.42 | 1975 | нет | ж/б панели | 5 | 8 | 5285.76 | 4514.93 | 4427.57 | 236
71 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д.46 | 1975 | нет | ж/б панели | 5 | 8 | 5229 | 4591 | 4343 | 248
72 | г. Усинск, ул. Строителей, д. 9 "а" | 1976 | нет | ж/б панели | 5 | 8 | 5345.9 | 4838.5 | 4237.5 | 266
73 | г. Усинск, ул. Возейская, д.11 | 1987 | - | ж/б панели | 9 | 4 | 7890.6 | 7800.3 | 7734.6 | 325
Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута": |  | X | X | X | X | X | 32708.5 | 30115.7 | 25311.4 | 1046
74 | г. Воркута, ул. Дончука, д. 2 | 1966 | - | Крупнопанельный | 5 | 4 | 4916.5 | 4653.7 | 4016.6 | 132
75 | г. Воркута, пгт. Воргашор, Катаева, д. 35 | 1964 | - | Крупнопанельный | 4 | 3 | 2733.2 | 2139.2 | 1123.6 | 59
76 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 14 | 1954 | - | Кирпичный | 3 | 5 | 3205.7 | 2873.5 | 2602 | 93
77 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 48 | 1963 | - | Крупнопанельный | 5 | 4 | 3921.2 | 3613.2 | 3332.1 | 150
78 | г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1а | 1964 | - | Кирпичный | 4 | 3 | 2147.4 | 2002.5 | 1223.4 | 82
79 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 30 | 1961 | - | Кирпичный | 4 | 3 | 2185.4 | 2034.2 | 1632.8 | 85
80 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 34 | 1961 | - | Кирпичный | 4 | 3 | 2356.6 | 2212.2 | 1856.5 | 72
81 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 36 | 1964 | - | Кирпичный | 4 | 3 | 2872.5 | 2759.1 | 2454.4 | 82
82 | г. Воркута, ул. Ш.Набережная, д. 10 | 1994 | - | Крупнопанельный | 9 | 2 | 5562.6 | 5245.7 | 4769.2 | 175
83 | г. Воркута, ул. Энгельса, д. 5 | 1963 | - | Крупнопанельный | 5 | 3 | 2807.4 | 2582.4 | 2300.8 | 116
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Княжпогостский" |  | X | X | X | X | X | 6558.9 | 5833.9 | 2099.2 | 238
84 | пст. Иоссер, ул.Береговая, д.5 | 1960 | - | кирпич | 2 | 1 | 448.7 | 412.7 | 158.5 | 17
85 | пст. Чиньяворык, ул.Свердлова, д.24 | 1993 | - | дерево | 3 | 12 | 877.4 | 726.2 | 24 | 25
86 | пст. Чиньяворык, ул.Шевченко, д.5 | 1971 | - | дерево | 2 | 3 | 552.2 | 486.4 | 0 | 16
87 | пст. Чиньяворык, ул.Свердлова, д.11 | 1999 | - | кирпич | 2 | 4 | 1589.1 | 1438.1 | 420.4 | 55
88 | пгт. Синдор, ул.Строителей,д.28 | 1985 | - | блочные | 2 | 3 | 949.6 | 859.7 | 859.7 | 32
89 | г.Емва, ул.Киевская,д.3 | 1971 | - | дерево | 2 | 3 | 596.7 | 525.4 | 178.4 | 24
90 | г.Емва, ул.Мечникова, д.22 | 1963 | - | дерево | 2 | 1 | 357.1 | 327.1 | 124.9 | 21
91 | г.Емва, ул.Московская, д.4 | 1970 | - | дерево | 2 | 3 | 584.8 | 515.5 | 224.7 | 19
92 | г.Емва, ул.Пионерская,д.26 | 1965 | - | дерево | 2 | 3 | 603.3 | 542.8 | 108.6 | 29
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми в 2020 году
Итого по Республике Коми: |  | X | X | X | X | X | 361051.79 | 305869.19 | 278308.27 | 13218
Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта": |  | X | X | X | X | X | 14409.6 | 11250.1 | 8543.5 | 476
1 | г. Инта, ул. Куратова, 54 | 1995 | не было | кирпич | 5 | 2 | 5487.9 | 3851.7 | 3081.4 | 163
2 | г. Инта, ул. Мира, 60 | 1995 | не было | кирпич | 9 | 2 | 4566.1 | 4005.5 | 2795.3 | 166
3 | г. Инта, ул. Воркутинская, 10 | 1977 | не было | кирпич | 5 | 4 | 4355.6 | 3392.9 | 2666.8 | 147
Итого по муниципальному образованию городского округа "Вуктыл" |  | X | X | X | X | X | 14473 | 10344.1 | 9578.9 | 420
4 | г. Вуктыл, ул. Пионерская, дом 11 | 1972 | - | пенельный | 5 | 4 | 3609.7 | 2615.2 | 2268.8 | 116
5 | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая 13 | 1985 | - | пенельный | 5 | 10 | 10863.3 | 7728.9 | 7310.1 | 304
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора": |  | X | X | X | X | X | 26456.23 | 21651.81 | 21651.81 | 891
6 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 39 "А" | 1962 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 661.5 | 613.1 | 613.1 | 23
7 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 37 | 1982 | нет | панельный | 9 | 2 | 5984 | 4394.9 | 4394.9 | 198
8 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 39 | 1983 | нет | панельный | 9 | 2 | 5105.3 | 4405.1 | 4405.1 | 182
9 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 74 "а" | 1974 | нет | кирпичный | 5 | 6 | 5040.73 | 4432.21 | 4432.21 | 179
10 | г. Печора, ул. Совесткая, д. 10 | 1958 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 685 | 632.2 | 632.2 | 31
11 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 92 | 1988 | нет | панельный | 5 | 6 | 5105.8 | 4224.6 | 4224.6 | 187
12 | г. Печора, ул. Строительная, д. 7 | 1952 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 479.4 | 421.9 | 421.9 | 15
13 | г. Печора, ул. Островского, д. 32 | 1948 | нет | шлакоблочный | 2 | 2 | 469.7 | 411.6 | 411.6 | 19
14 | п. Белый-Ю, ул. Лесная, д. 1 | 1985 | нет | кирпичный | 2 | 3 | 1154.5 | 965.5 | 965.5 | 14
15 | г. Печора, ул. Советская, д. 14 | 1958 | нет | шлакоблочный | 3 | 3 | 1770.3 | 1150.7 | 1150.7 | 43
Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар": |  | X | X | X | X | X | 100164.08 | 82887.8 | 92303.5 | 4775
16 | г. Сыктывкар, Борисова, д.11 | 1967 | - | ж/б | 5 | 3 | 3593.5 | 2115.7 | 19880 | 182
17 | г. Сыктывкар, Борисова, д. 3 | 1969 | - | ж/б | 5 | 4 | 3668.3 | 2684.3 | 2351 | 198
18 | г. Сыктывкар, Борисова, д. 4 | 1967 | - | ж/б | 5 | 6 | 5468.6 | 3977.4 | 3535 | 314
19 | г. Сыктывкар, Борисова, д. 5 | 1968 | - | ж/б | 5 | 4 | 4702.5 | 3527.5 | 3412.1 | 181
20 | г. Сыктывкар, Борисов, д. 9 | 1966 | - | ж/б | 5 | 3 | 4536.5 | 2938.4 | 2516.8 | 211
21 | г. Сыктывкар, Бумажников проспект, д. 28 | 1988 | - | ж/б | 9 | 1 | 7196.3 | 4428.6 | 4031.4 | 114
22 | г. Сыктывкар, Бумажников проспект, д.30 | 1991 | - | ж/б | 9 | 1 | 5842.6 | 3461 | 3121.7 | 121
23 | г. Сыктывкар, Бумажников проспект, д. 45 | 1987 | - | ж/б | 9 | 4 | 10919.5 | 6984.1 | 6181.5 | 481
24 | г. Сыктывкар Димитрова, д.40 | 1969 | - | ж/б | 5 | 6 | 4455.6 | 4455.6 | 3713 | 304
25 | г. Сыктывкар Коммунистическая, д. 35 | 1968 | - | ж/б | 5 | 8 | 5739.5 | 5739.5 | 5392.6 | 402
26 | г. Сыктывкар Коммунистическая, д. 38 | 1970 | - | ж/б | 5 | 6 | 5890.7 | 5890.7 | 5342.6 | 298
27 | г. Сыктывкар, Коммунистическая, д. 45 | 1968 | - | ж/б | 5 | 6 | 4847.2 | 4427.2 | 3978.4 | 259
28 | г. Сыктывкар, Коммунистическяа, д. 86 | 1969 | - | ж/б | 5 | 6 | 4405.4 | 4344.4 | 3873.9 | 273
29 | г. Сыктывкар, Ленина, д. 50А | 1964 | - | кирпич | 4 | 2 | 1247 | 1247 | 1205.4 | 58
30 | г. Сыктывкар, Ленина ,д.78 | 1974 | - | кирпич | 9 | 1 | 3051.58 | 2067.1 | 1175.5 | 99
31 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 172 | 1984 | - | ж/б | 9 | 5 | 10752.8 | 10752.8 | 9480.2 | 702
32 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 20 | 1964 | - | ж/б | 5 | 4 | 3547.1 | 3547.1 | 2813 | 206
33 | г. Сыктывкар, Петрозаводская, д. 56 | 1988 | - | ж/б | 9 | 5 | 10299.4 | 10299.4 | 10299.4 | 372
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский" |  | X | X | X | X | X | 882.8 | 730.2 | 691.1 | 44
34 | с.Усть-Кулом, ул.Гагарина, 4 | 1963 | - | брус | 2 | 1 | 321.4 | 237 | 237 | 16
35 | с.Усть-Кулом, ул.Ленина, 15б | 1970 | - | брус | 2 | 3 | 561.4 | 493.2 | 454.1 | 28
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский": |  | X | X | X | X | X | 1750.9 | 1437.2 | 1241.6 | 89
36 | с.Объячево, ул. Мира, д.71 | 1981 | - | кирпич | 2 | 1 | 574.8 | 390.8 | 279.3 | 38
37 | с. Объячево, ул. Советская, д.22 | 1965 | - | брус | 2 | 3 | 585.3 | 517 | 517 | 20
38 | с. Объячево, ул. Советская, д.24 | 1968 | - | брус | 2 | 3 | 590.8 | 529.4 | 445.3 | 31
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Ижемский" |  | X | X | X | X | X | 731.4 | 731.4 | 601.7 | 33
39 | с. Ижма, ул. Семяшкина 15 | 1985 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 731.4 | 731.4 | 601.7 | 33
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский": |  | X | X | X | X | X | 854.3 | 764.3 | 505.6 | 30
40 | с. Визинга, ул. Садовая, д. 22 | 1984 |  | дерево | 2 | 3 | 854.3 | 764.3 | 505.6 | 30
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский": |  | X | X | X | X | X | 2344.9 | 2043.5 | 1973.49 | 66
41 | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 38 | 1991 | - | панель | 3 | 3 | 2344.9 | 2043.5 | 1973.49 | 66
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский": |  | X | X | X | X | X | 5723.7 | 5485.3 | 3772 | 289
42 | с.Пажга, 1 микрорайон, д.10 | 1985 | - | панель | 2 | 3 | 987.5 | 868 | 494.5 | 35
43 | с. Зеленец ул. 2 квартал, д.15 | 1983 | 2010 | панель | 5 | 6 | 4383.1 | 4383.1 | 3043.3 | 244
44 | с. Палевицы, Центральная усадьба, д.1 | 1965 | 2010 | деревянный | 2 | 1 | 353.1 | 234.2 | 234.2 | 10
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский": |  | X | X | X | X | X | 4672.9 | 4363.7 | 1510.82 | 180
45 | п. Буткан ул. Центральна д.109 | 1983 | - | брус | 2 | 3 | 844.6 | 844.6 | 242.8 | 16
46 | п. Буткан ул. Центральна д.119 | 1987 | - | брус | 2 | 3 | 639.6 | 639.6 | 0 | 27
47 | с. Кослан ул. Н.Трофимовой , д. 43 | 1983 | - | брус | 2 | 3 | 821.2 | 720.5 | 600.42 | 20
48 | с. Кослан ул. Н.Трофимовой , д. 61 | 1988 | - | брус | 2 | 3 | 805.9 | 716.7 | 489.6 | 20
49 | п. Вожский ул. Привокзальная д.5 | 1974 | - | кирпич | 2 | 2 | 775.9 | 716.9 | 86.6 | 50
50 | п. Вожский ул. Привокзальная д.6 | 1974 | - | кирпич | 2 | 2 | 785.7 | 725.4 | 91.4 | 47
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский" |  | X | X | X | X | X | 827.8 | 737.1 | 737.1 | 26
51 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.2 | 1978 | - | брус | 2 | 3 | 827.8 | 737.1 | 737.1 | 26
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский": |  | X | X | X | X | X | 8112 | 7405 | 6968.7 | 290
52 | г. Микунь, ул. Гоголя, д.17 | 1964 |  | кирпич. | 4 | 2 | 1296.5 | 1198.1 | 1070.6 | 51
53 | г. Микунь, ул. Гоголя, д.21 | 1964 |  | кирпич. | 4 | 2 | 1292.5 | 1194.1 | 1085 | 62
54 | п. Жешарт, ул. Индустриальная, д.11 | 1998 |  | кирпич. | 5 | 6 | 4949.7 | 4492.1 | 4292.4 | 147
55 | с. Айкино, ул. Комсомольская, д.1 | 1978 |  | кирпич. | 2 | 2 | 573.3 | 520.7 | 520.7 | 30
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск": |  | X | X | X | X | X | 24279.25 | 19552.7 | 16048.95 | 771
56 | г. Сосногорск, ул. 5 микрорайон, д. 13 | 1998 | - | ж/ю | 5 | 5 | 6642.9 | 5760.4 | 4863.1 | 221
57 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 4 Г | 1998 | - | кирпич | 5 | 3 | 3576.6 | 3576.6 | 3398.7 | 164
58 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 2 | 1981 | - | кирпич | 5 | 8 | 7071.05 | 5251.5 | 4695.45 | 219
59 | пст. Верхнеижемский, ул. 40 лет Победы, д. 109 | 1976 | - | кирпич | 5 | 6 | 6301.5 | 4548.1 | 2720.3 | 142
60 | пгт. Войвож, ул. Советская, д. 1г | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 687.2 | 416.1 | 371.4 | 25
Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта": |  | X | X | X | X | X | 71583 | 61156.2 | 54209.5 | 1878
61 | г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54 | 1994 | нет | керамзито-бетонные панели | 9 | 2 | 5227.4 | 4390 | 4161.8 | 174
62 | г. Ухта, ул.Советская, д.1 | 1995 | нет | кирпич. | 9 | 4 | 9214 | 8268.2 | 7648.3 | 149
63 | г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9 | 1973 | нет | кирпич. | 9 | 1 | 3823.1 | 3462.8 | 1997.4 | 94
64 | г.Ухта, ул.Крымская, д.5 | 1974 | нет | кирпич. | 9 | 1 | 3021.4 | 2394.8 | 2194.7 | 91
65 | г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17 | 1974 | нет | кирпич. | 9 | 1 | 2991.2 | 2378.2 | 2292.1 | 73
66 | г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9 | 1975 | нет | кирпич. | 9 | 1 | 3410 | 3133.1 | 2096.9 | 72
67 | г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44 | 1993 | нет | кирпич. | 9 | 2 | 5781 | 4700.9 | 4017.9 | 127
68 | г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (1 секция) | 1995-1998 | нет | кирпич. | 6 | 3 | 4028.7 | 4028.7 | 4028.7 | 174
69 | г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8) | 1994-2003 | нет | кирпич. | 9 | 9 | 22484.3 | 18262.6 | 16865.9 | 651
70 | г.Ухта, ул.Куратова, д. 6 | 1994 | нет | кирпич. | 9 | 2 | 5438.5 | 4440.4 | 4440.4 | 175
71 | г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 | 1995 | нет | кирпич. | 7 | 1 | 2746.6 | 2544.9 | 1815.7 | 16
72 | г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12 | 1995 | нет | кирпич. | 9 | 1 | 3416.8 | 3151.6 | 2649.7 | 82
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Койгородский" |  | X | X | X | X | X | 806.8 | 514.7 | 514.7 | 22
73 | с.Койгородок, ул.Набережая, д.95 | 1971 | - | брус | 2 | 3 | 806.8 | 514.7 | 514.7 | 22
Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск": |  | X | X | X | X | X | 27047.73 | 24006.58 | 22653.2 | 1268
74 | г. Усинск, ул. Строителей, д. 9 "а" | 1976 | нет | ж/б панели | 5 | 8 | 5345.9 | 4838.5 | 4237.5 | 266
75 | г. Усинск, ул. Парковая, д.3 | 1976 | нет | ж/б панели | 5 | 8 | 5364.03 | 5035.38 | 4725.4 | 310
76 | г. Усинск, ул. Строителей, д.3 "а" | 1976 | нет | ж/б панели | 5 | 6 | 3973.5 | 3804.5 | 3579.4 | 193
77 | г. Усинск, ул. Мира, д.15 | 1986 |  | ж/б панели | 9 | 4 | 7911 | 7878.6 | 7733.7 | 364
78 | г. Усинск, ул. Воркутинская, д.9 | 1992 | нет | кирпич | 9 | 1 | 4453.3 | 2449.6 | 2377.2 | 135
Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута": |  | X | X | X | X | X | 43408.4 | 39863.3 | 28731.6 | 1196
79 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13/3 | 1984 | - | Крупнопанельный | 5 | 2 | 2428.4 | 2154.3 | 794.5 | 73
80 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21/4 | 1986 | - | Крупнопанельный | 5 | 2 | 1694 | 1527.5 | 905.9 | 53
81 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов 23 | 1988 | - | Крупнопанельный | 5 | 11 | 13672.4 | 12621.9 | 7269.8 | 245
82 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 9 | 1991 | - | Кирпичный | 2 | 2 | 5858.9 | 5308.3 | 4231.9 | 187
83 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 25а | 1987 | - | Кирпичный | 4 | 3 | 6135.7 | 5558.3 | 4493 | 213
84 | г. Воркута, ул. Возейская, д. 4 | 1969 | - | Крупнопанельный | 5 | 6 | 6094.4 | 5698.4 | 5220 | 192
85 | г. Воркута, ул. Яновского, д. 3-б | 1969 | - | Крупнопанельный | 5 | 4 | 3773.4 | 3501.6 | 2879.2 | 112
86 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 42 | 1963 | - | Кирпичный | 4 | 3 | 2858.7 | 2656.1 | 2309.6 | 81
87 | г. Воркута, ул. Суворова, д. 10 | 1952 | - | Кирпичный | 2 | 2 | 892.5 | 836.9 | 627.7 | 40
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Княжпогостский" |  | X | X | X | X | X | 12523 | 10944.2 | 6070.5 | 474
88 | пст. Иоссер, ул.Береговая, д.1 | 1958 | - | кирпич | 2 | 1 | 438.3 | 397.2 | 152.2 | 15
89 | пст. Чиньяворык, ул.Ленина, д.12 | 1989 | - | дерево | 2 | 3 | 871.8 | 765.6 | 173 | 23
90 | пгт. Синдор, ул.Гагарина,д.10 | 1988 | - | панельные | 5 | 4 | 3486.3 | 3026.7 | 3026.7 | 104
91 | г.Емва, ул.Киевская,д.9 | 1967 | - | дерево | 2 | 3 | 608.5 | 534.7 | 257.7 | 22
92 | г.Емва, ул.Ленинградская,д.28 | 1972 | - | кирпич | 5 | 6 | 4810.7 | 4188 | 1975 | 213
93 | г.Емва, ул.30 лет Победы, д.17 | 1962 | - | кирпич | 2 | 3 | 1084.3 | 1001.8 | 485.9 | 40
94 | г.Емва, ул.60 лет Октября,д.69 | 1983 | - | кирпич | 3 | 1 | 1223.1 | 1030.2 | 0 | 57

## прил 2 реестр
Приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2018 - 2020 годы
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми на 2018-2020 годы
№ п/п | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента
|  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, в т.ч. установка коллективных (общедомовых) приборов учета | [6 empty] | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми в 2018 году
Итого по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Инта, ул. Воркутинская, 15 | [8 empty] | 2018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | г. Инта, ул. Горького, 11 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
3 | г. Инта, ул. Горького, 17 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
4 | г. Инта, ул. Куратова, 12 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
5 | г. Инта, ул. Куратова, 48 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
6 | г. Инта, ул. Мира, 62 | [10 empty] | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | г. Инта, ул. Социалистическая, 4 | 2018 | 2018 |  | 2018 | 2018 | 2018 | [10 empty] | 5
Итого по муниципальному образованию городского округа "Вуктыл": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 2 | [7 empty] | 2018 | [8 empty] | 1
2 | г. Вуктыл, ул. проезд Пионерский, д.13 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Корткерос, ул. Московская, д. 19 |  | 2018 |  | 2018 | [12 empty] | 2
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Зеленоборск, ул. Нефтяников, д. 12 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
2 | г. Печора, ул. Щипачкина, д. 7 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
3 | п. Чикшино, ул. Северная, д. 2 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
4 | г. Печора, Печорский пр-т, д. 31 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
5 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 39 "А" | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
6 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 37 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
7 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 39 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
8 | г. Печора, Печорский пр-т, д. 83 | 2018 |  |  | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  |  | 2018 | 2018
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 21 |  |  |  | 2018 |  | 2018 | [5 empty] | 2018 | 812.3 | 1792506 |  |  | 2
2 | пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 18 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
3 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д. 4 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
4 | пгт. Войвож, ул. Больничная, д.1 |  | 2018 | [14 empty] | 1
5 | пгт. Войвож, ул. Октябрьская, д.31 |  | 2018 | [14 empty] | 1
6 | пгт. Нижний Одес, ул. Школьная, д. 6 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
7 | пгт. Войвож, ул. Восточная, д. 16 |  |  |  | 2018 | [12 empty] | 1
8 | пгт. Нижний Одес, ул. Молодежная, д. 7 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
9 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 34 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
10 | г. Сосногорск, ул. Советская, д. 7а | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский: | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Объячево, ул. 1 Мая, д. 10 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
2 | с. Объячево, ул.30 лет Победы, д.4 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
3 | с.Объячево, ул. Октябрьская, д.18 | 2018 | [15 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с.Выльгорт ул.Д.Каликовой д.80 | [8 empty] | 2018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Троицко-Печорский": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пст.Мылва ул.Юбилейная дом 10 | 2018 | [15 empty] | 1
2 | пст.Комсомольск-на-Печоре ул.Краснодарская дом 21 | 2018 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2018 |  |  | 2018 |  |  |  |  | 4
Итого по муниципальному образованию Муниципального района "Удорский" | [13 empty] | 95 | 3083417.85 | 0 | 0
1 | с. Кослан ул. Новая, д. 4 | [11 empty] | 2018 | 40 | 2840244.9 |  |  | 1
2 | п. Буткан ул. Центральна д.114 | 2018 | [7 empty] | 2018 | [7 empty] | 2
3 | п. Вожский ул. Стадионная д. 7 | 2018 |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2018 | 55 | 243172.95 |  |  | 4
4 | п. Междуреченск ул. Интернациональная д.10 | [10 empty] | 2018 | [5 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию Муниципального района "Усть-Куломский" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Деревянск, ул. Юбилейная,1 | 2018 | [15 empty] | 1
2 | с. Деревянск, ул. Юбилейная,3 | 2018 | [15 empty] | 1
3 | с.Усть-Кулом, Гагарина, 9 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д.3 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
2 | п. Жешарт, ул. Гагарина, д.6 | 2018 | [15 empty] | 1
3 | с. Айкино, пер. Мелиораторов д.5а | [5 empty] | 2018
4 | с. Айкино, пер. Мелиораторов д.7а | [5 empty] | 2018
5 | п. Маджмас, ул. Зеленая, д.20 | [8 empty] | 2018 |  | 2018 | [5 empty] | 2
6 | п. Кожмудор, ул. Мира, д.4 |  | 2018 | [14 empty] | 1
Итого по муникипальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пст. Журавский, ул. Майская, д. 10 | 2018 | 2018 | [14 empty] | 2
2 | пст. Журавский, ул. Майская, д. 11 | [5 empty] | 2018 | [10 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Сыктывкар, Бабушкина, д.25 | [10 empty] | 2018 | [5 empty] | 1
2 | г. Сыктывкар, Бумажников пр, д.38 | [6 empty] | 4 | 2018 | [8 empty] | 4
3 | г. Сыктывкар, Бумажников проспект, д.3 | [6 empty] | 4 | 2018 | [8 empty] | 4
4 | г. Сыктывкар, Дырнос, д.21 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
5 | г. Сыктывкар, Дырнос, д.67 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
6 | г. Сыктывкар Интернациональная, д.176 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
7 | г. Сыктывкар, Коммунистическая, д.30 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
8 | г. Сыктывкар, Коммунистическая, д.37 | [10 empty] | 2018 | [5 empty] | 1
9 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.38 | [6 empty] | 1 | 2018 | [8 empty] | 1
10 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.76 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
11 | г. Сыктывкар, Оплеснина, д.21 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
12 | г. Сыктывкар, Оплеснина, д.27 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
13 | г. Сыктывкар, Орджоникидзе, д.10 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
14 | г. Сыктывкар, Пушкина, д.36 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
15 | г. Сыктывкар, Ручейная, д.35 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
16 | г. Сыктывкар, Советская, д.16 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
17 | г. Сыктывкар, Советская, д.58 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
18 | г. Сыктывкар, Старовского, д.61 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Сысольский": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с.Визинга, ул.Садовая, д.22 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Ижемский": | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Ижма, ул. Семяшкина 31 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта"
1 | г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5 | [6 empty] | 3 | 2018 | [8 empty] | 3
2 | г.Ухта, ул.Куратова, д.13 | [6 empty] | 2 | 2018 | [8 empty] | 2
3 | г.Ухта, пр.Ленина, д.40 | [6 empty] | 8 | 2018 | [8 empty] | 8
4 | г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50 | [6 empty] | 2 | 2018 | [8 empty] | 2
5 | г.Ухта, пр.Ленина,д. 46 | [6 empty] | 4 | 2018 | [8 empty] | 4
6 | г.Ухта, ул.Куратова, д.2 | [6 empty] | 2 | 2018 | [8 empty] | 2
7 | г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16 | [6 empty] | 2 | 2018 | [8 empty] | 2
8 | г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5 | [6 empty] | 2 | 2018 | [8 empty] | 2
9 | г.Ухта, ул.Куратова д.19 | [6 empty] | 2 | 2018 | [8 empty] | 2
10 | г. Ухта, пр.Ленина, д.69 | [6 empty] | 2 | 2018 | [8 empty] | 2
11 | г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а | [6 empty] | 1 | 2018 | [8 empty] | 1
12 | г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7) | [6 empty] | 6 | 2018 | [8 empty] | 6
13 | г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Койгородский":
1 | п.Кажым, ул.Молодежная, д.4 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск"
1 | г. Усинск, ул. Воркутинская,д.9 | [8 empty] | 2018 |  | 2018 | [5 empty] | 2
2 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д.46 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
3 | г. Усинск, ул. Парковая, д.5 | [8 empty] | 2018
Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута"
1 | г.Воркута, ул. Авиационная , д. 55 | [9 empty] | 2018 | [6 empty] | 1
2 | г. Воркута, ул. Б.Пищевиков, д. 11 | [9 empty] | 2018 |  | 2018 |  |  |  |  | 2
3 | г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 3а | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
4 | г. Воркута, ул. Ломоносова, д. 3 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
5 | г. Воркута, ул. Снежная, д. 22 | [8 empty] | 2018 | [7 empty] | 1
6 | г. Воркута, ул. Яновского, д. 14 | [6 empty] | 1 | 2018 | [8 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Княжпогостский":
1 | г.Емва, ул.Минская, д.11 | [5 empty] | 2018 |  |  | 2018 | [7 empty] | 2
2 | г.Емва, ул.Чапаева, д.22 | [5 empty] | 2018 | [10 empty] | 1
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми в 2019 году
Итого по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ: | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта"
1 | г. Инта, ул. Мира, 38 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
2 | г. Инта, ул. Мира, 62 | 2019 | 2019 |  | 2019 | 2019 | 2019 | [10 empty] | 5
3 | г. Инта, ул. Мира, 60 | [10 empty] | 2019 | [5 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский"
1 | с. Корткерос, ул. Московская, д. 19 | 2019 |  |  |  | 2019 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 3
2 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.2 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2019 |  |  |  |  | 2
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора"
1 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 74 "а" | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
2 | г. Печора, ул. Совесткая, д. 10 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
3 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 92 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
4 | г. Печора, ул. Строительная, д. 7 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
5 | г. Печора, ул. Островского, д. 32 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
6 | п. Белый-Ю, ул. Лесная, д. 1 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
7 | г. Печора, ул. Щипачкина, д. 7 | [10 empty] | 2019 | [5 empty] | 1
8 | г. Печора, Печорский пр-т, д. 31 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 2019 | [5 empty] | 7
9 | г. Печора, Печорский пр-т, д. 83 |  | 2019
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск"
1 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 10 |  |  |  |  | 2019 | [11 empty] | 1
2 | пгт. Нижний Одес, ул. Нефтяников, д. 11 |  |  |  | 2019 | [12 empty] | 1
3 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 3 А | [7 empty] | 2019 | [8 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский"
1 | с.Выльгорт, ул.Рабочая, д.3 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | с.Пажга, 1 микрорайон, д.13 | [8 empty] | 2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский"
1 | с.Объячево, ул. 1 Мая д.14а | [11 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | с.Объячево, ул. Октябрьская, д.3 | [8 empty] | 2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Вожский ул. Привокзальная д.4 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | с. Кослан ул. Строителей, д. 23 | [10 empty] | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 2
3 | п. Буткан ул. Центральная д.108 | 2019 | [7 empty] | 2019 | [7 empty] | 2
4 | п. Буткан ул. Центральная д.113 | 2019 |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2019 | [7 empty] | 3
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский"
1 | г. Микунь, ул. Комсомольская, д.1 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
2 | п. Жешарт, ул. Свердлова, д.17/2 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский"
1 | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 31 | [5 empty] | 2019 | [10 empty] | 1
2 | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 37 | [11 empty] | 2019 |  |  |  |  | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар"
1 | г. Сыктывкар, Димитрова, д.4 |  | 2019 | [14 empty] | 1
2 | г. Сыктывкар, Димитрова, д.42 |  | 2019 | [14 empty] | 1
3 | г. Сыктывкар, Димитрова, д.52 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
4 | г. Сыктывкар, Интернациональная, д.106 |  | 2019 | [14 empty] | 1
5 | г. Сыктывкар, Карла Маркса, д.231 |  | 2019 | [14 empty] | 1
6 | г. Сыктывкар, Кирова, д.46 | [10 empty] | 2019 | [5 empty] | 1
7 | г. Сыктывкар, Малышева, д.24 | [6 empty] | 8 | 2019 | [8 empty] | 8
8 | г. Сыктывкар, Малышева, д.4 | [6 empty] | 3 | 2019 | [8 empty] | 3
9 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.14 |  | 2019 | [14 empty] | 1
10 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.49 |  | 2019 | [14 empty] | 1
11 | г. Сыктывкар, Оплеснина, д.15 | [10 empty] | 2019 | [5 empty] | 1
12 | г. Сыктывкар, Пушкина, д.30 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
13 | г. Сыктывкар, Пушкина, д.80 | [5 empty] | 2019 | [10 empty] | 1
14 | г. Сыктывкар, Слободская, д.5 | [6 empty] | 2 | 2019 | [8 empty] | 2
15 | г. Сыктывкар, Старовского, д.16 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
16 | г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.70 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Вуктыл"
1 | г. Вуктыл, ул. Газовиков, дом 6 | [6 empty] | 1 | 2019 | [8 empty] | 1
2 | г. Вуктыл, ул. Таежная, дом 7 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
3 | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 27 | 2019 | [15 empty] | 1
4 | г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 29 | 2019 | [15 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский"
1 | с.Усть-Кулом, ул.Центральная, 139 «а» | [8 empty] | 2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Троицко-Печорский"
1 | пгт.Троицко-Печорск ,квартал Южный дом 5 | 2019 | 2019 |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 7
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский"
1 | с. Визинга, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | [8 empty] | 2019 |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 3
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Ижемский" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Ижма, ул.Советская 61 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта"
1 | г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20 | [6 empty] | 4 | 2019 | [8 empty] | 4
2 | г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6 | [6 empty] | 3 | 2019 | [8 empty] | 3
3 | г. Ухта, ул. Куратова, д.20 | [6 empty] | 5 | 2019 | [8 empty] | 5
4 | г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9 | [6 empty] | 3 | 2019 | [8 empty] | 3
5 | г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а | [6 empty] | 3 | 2019 | [8 empty] | 3
6 | г.Ухта, ул.Куратова, д. 9 | [6 empty] | 2 | 2019 | [8 empty] | 2
7 | г.Ухта, ул.Крымская, д.3 | [6 empty] | 1 | 2019 | [8 empty] | 1
8 | г. Ухта, пр.Ленина, д. 36 | [6 empty] | 4 | 2019 | [8 empty] | 4
9 | г. Ухта, ул.Куратова,д. 16 | [6 empty] | 2 | 2019 | [8 empty] | 2
10 | г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7 | [6 empty] | 2 | 2019 | [8 empty] | 2
11 | г.Ухта, ул.Молодежная, д.12 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
12 | г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1 | [9 empty] | 2019 | [6 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Койгородский":
1 | с.Койгородок, ул.Набережая, д.93 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск"
1 | г. Усинск, ул. Парковая, д.3 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
2 | г. Усинск, ул. Строителей, д.5 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
3 | г. Усинск, ул. Строителей, д.3 "а" |  | 2019 | [6 empty] | 2019 | [7 empty] | 2
4 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д.42 | [10 empty] | 2019 | [5 empty] | 1
5 | г. Усинск, ул. Нефтяников, д.46 | [10 empty] | 2019 | [5 empty] | 1
6 | г. Усинск, ул. Строителей, д. 9 "а" | [10 empty] | 2019 | [5 empty] | 1
7 | г. Усинск, ул. Возейская, д.11 | [6 empty] | 4 | 2019 | [8 empty] | 4
Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута"
1 | г. Воркута, ул. Дончука, д. 2 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
2 | г. Воркута, пгт. Воргашор, Катаева, д. 35 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
3 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 14 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
4 | г. Воркута, ул. Ленина, д. 48 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
5 | г. Воркута, пст. Сивомаскинский, ул. Лесная, д. 1а | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
6 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 30 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
7 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 34 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
8 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 36 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
9 | г. Воркута, ул. Ш.Набережная, д. 10 | [6 empty] | 2 | 2019 | [8 empty] | 2
10 | г. Воркута, ул. Энгельса, д. 5 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Княжпогостский":
1 | пст. Иоссер, ул.Береговая, д.5 | 2019 | [15 empty] | 1
2 | пст. Чиньяворык, ул.Свердлова, д.24 | 2019 | [15 empty] | 1
3 | пст. Чиньяворык, ул.Шевченко, д.5 |  | 2019 | [14 empty] | 1
4 | пст. Чиньяворык, ул.Свердлова, д.11 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
5 | пгт. Синдор, ул.Строителей,д.28 |  | 2019 | [14 empty] | 1
6 | г.Емва, ул.Киевская,д.3 | [5 empty] | 2019 | [10 empty] | 1
7 | г.Емва, ул.Мечникова, д.22 | [8 empty] | 2019 | [7 empty] | 1
8 | г.Емва, ул.Московская, д.4 | [5 empty] | 2019 | [10 empty] | 1
9 | г.Емва, ул.Пионерская,д.26 | 2019 | [15 empty] | 1
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми в 2020 году
Итого по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
Итого по муниципальному образованию городского округа "Инта"
1 | г. Инта, ул. Куратова, 54 | [6 empty] | 2 | 2020 | [8 empty] | 2
2 | г. Инта, ул. Мира, 60 | [6 empty] | 2 | 2020 | [8 empty] | 2
3 | г. Инта, ул. Воркутинская, 10 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Вуктыл"
1 | г. Вуктыл, ул. Пионерская, дом 11 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
2 | г. Вуктыл, ул. Коммунистическая 13 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Печора":
1 | г. Печора, ул. Гагарина, д. 39 "А" |  | 2020 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 5
2 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 37 | [6 empty] | 2 | 2020 | [8 empty] | 2
3 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 39 | [6 empty] | 2 | 2020 | [8 empty] | 2
4 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 74 "а" | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 5
5 | г. Печора, ул. Совесткая, д. 10 | [10 empty] | 2020 | [5 empty] | 1
6 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 92 | 2020 | 2020 |  | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 6
7 | г. Печора, ул. Строительная, д. 7 | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 5
8 | г. Печора, ул. Островского, д. 32 | [10 empty] | 2020 | [5 empty] | 1
9 | п. Белый-Ю, ул. Лесная, д. 1 | [10 empty] | 2020 | [5 empty] | 1
10 | г. Печора, ул. Советская, д. 14 | 2020 | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 5
Итого по муниципальному образованию городского округа "Сыктывкар"
1 | г. Сыктывкар, Борисова, д.11 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
2 | г. Сыктывкар, Борисова, д. 3 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
3 | г. Сыктывкар, Борисова, д. 4 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
4 | г. Сыктывкар, Борисова, д. 5 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
5 | г. Сыктывкар, Борисов, д. 9 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
6 | г. Сыктывкар, Бумажников проспект, д. 28 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
7 | г. Сыктывкар, Бумажников проспект, д.30 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
8 | г. Сыктывкар, Бумажников проспект, д. 45 | [6 empty] | 4 | 2020 | [8 empty] | 4
9 | г. Сыктывкар Димитрова, д.40 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
10 | г. Сыктывкар Коммунистическая, д. 35 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
11 | г. Сыктывкар Коммунистическая, д. 38 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
12 | г. Сыктывкар, Коммунистическая, д. 45 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
13 | г. Сыктывкар, Коммунистическяа, д. 86 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
14 | г. Сыктывкар, Ленина, д. 50А | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
15 | г. Сыктывкар, Ленина ,д.78 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
16 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 172 | [6 empty] | 5 | 2020 | [8 empty] | 5
17 | г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 20 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
18 | г. Сыктывкар, Петрозаводская, д. 56 | [6 empty] | 5 | 2020 | [8 empty] | 5
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Куломский"
1 | с.Усть-Кулом, ул.Гагарина, 4 | [11 empty] | 2020 |  |  |  |  | 1
2 | с.Усть-Кулом, ул.Ленина, 15б | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Прилузский":
1 | с.Объячево, ул. Мира, д.71 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
2 | с. Объячево, ул. Советская, д.22 | [11 empty] | 2020 |  |  |  |  | 1
3 | с. Объячево, ул. Советская, д.24 | [11 empty] | 2020 |  |  |  |  | 1
Итого по муниципальному образованию муниципальному району "Ижемский"
1 | с. Ижма, ул. Семяшкина 15 | [8 empty] | 2020 |  | 2020 | [5 empty] | 2
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сысольский"
1 | с. Визинга, ул. Садовая, д. 22 | [10 empty] | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Цилемский":
1 | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 38 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сыктывдинский":
1 | с.Пажга, 1 микрорайон, д.10 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
2 | с. Зеленец ул. 2 квартал, д.15 | [10 empty] | 2020 | [5 empty] | 1
3 | с. Палевицы, Центральная усадьба, д.1 | [11 empty] | 2020 |  |  |  |  | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Удорский" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Буткан ул. Центральна д.109 | 2020 |  |  |  |  | 2020 | [10 empty] | 2
2 | п. Буткан ул. Центральна д.119 | 2020 | [7 empty] | 2020 | [7 empty] | 2
3 | с. Кослан ул. Н.Трофимовой , д. 43 | [11 empty] | 2020 |  |  |  |  | 1
4 | с. Кослан ул. Н.Трофимовой , д. 61 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
5 | п. Вожский ул. Привокзальная д.5 | 2020 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 | [7 empty] | 3
6 | п. Вожский ул. Привокзальная д.6 |  |  |  | 2020 | [12 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Корткеросский" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Усть-Лэкчиим, ул. Школьная, д.2 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Усть-Вымский"
1 | г. Микунь, ул. Гоголя, д.17 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | г. Микунь, ул. Гоголя, д.21 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | п. Жешарт, ул. Индустриальная, д.11 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | с. Айкино, ул. Комсомольская, д.1 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Итого по муниципальному образованию муниципального района "Сосногорск"
1 | г. Сосногорск, ул. 5 микрорайон, д. 13 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
2 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 4 Г | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
3 | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д. 2 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
4 | пст. Верхнеижемский, ул. 40 лет Победы, д. 109 |  |  |  | 2020 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | пгт. Войвож, ул. Советская, д. 1г | 2020 | 2020 | [14 empty] | 2
Итого по муниципальному образованию городского округа "Ухта"
1 | г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54 | [6 empty] | 2 | 2020 | [8 empty] | 2
2 | г. Ухта, ул.Советская, д.1 | [6 empty] | 4 | 2020 | [8 empty] | 4
3 | г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
4 | г.Ухта, ул.Крымская, д.5 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
5 | г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
6 | г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
7 | г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44 | [6 empty] | 2 | 2020 | [8 empty] | 2
8 | г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (1 секция) | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
9 | г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8) | [6 empty] | 4 | 2020 | [8 empty] | 4
10 | г.Ухта, ул.Куратова, д. 6 | [6 empty] | 2 | 2020 | [8 empty] | 2
11 | г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
12 | г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12 | [6 empty] | 1 | 2020 | [8 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Койгородский":
1 | с.Койгородок, ул.Набережая, д.95 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Усинск"
1 | г. Усинск, ул. Строителей, д. 9 "а" | 2020 | [7 empty] | 2020 | [7 empty] | 2
2 | г. Усинск, ул. Парковая, д.3 | [10 empty] | 2020 | [5 empty] | 1
3 | г. Усинск, ул. Строителей, д.3 "а" | [10 empty] | 2020 | [5 empty] | 1
4 | г. Усинск, ул. Мира, д.15 | [6 empty] | 4 | 2020 | [8 empty] | 4
5 | г. Усинск, ул. Воркутинская, д.9 |  |  |  | 2020 | 2020 | [11 empty] | 2
Итого по муниципальному образованию городского округа "Воркута"
1 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 13/3 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
2 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21/4 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
3 | г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов 23 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
4 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 9 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
5 | г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 25а | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
6 | г. Воркута, ул. Возейская, д. 4 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
7 | г. Воркута, ул. Яновского, д. 3-б | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
8 | г. Воркута, ул. Парковая, д. 42 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
9 | г. Воркута, ул. Суворова, д. 10 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
Итого по муниципальному образованию городского округа "Княжпогостский":
1 | пст. Иоссер, ул.Береговая, д.1 |  | 2020 | [14 empty] | 1
2 | пст. Чиньяворык, ул.Ленина, д.12 |  | 2020 | [14 empty] | 1
3 | пгт. Синдор, ул.Гагарина,д.10 | 2020 | [15 empty] | 1
4 | г.Емва, ул.Киевская,д.9 | [5 empty] | 2020 | [10 empty] | 1
5 | г.Емва, ул.Ленинградская,д.28 | 2020 | [15 empty] | 1
6 | г.Емва, ул.30 лет Победы, д.17 | [8 empty] | 2020 | [7 empty] | 1
7 | г.Емва, ул.60 лет Октября,д.69 |  |  |  |  | 2020 | [11 empty] | 1
442

## приложение 3
Приложение 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2018 - 2020 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2018-2020 ГОДЫ
N п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана капитального ремонта в 2018 году
| Итого по программе | 323549.83 | 10476 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94
1 | Городской округ "Инта" | 32869.2 | 889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
2 | Муниципальный район "Корткеросский" | 828.4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Муниципальный район "Печора" | 30686.8 | 992 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
4 | Муниципальный район "Сосногорск" | 24894.85 | 706 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
5 | Муниципальный район "Сыктывдинский" | 2976.3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | Муниципальный район "Прилузский" | 3616.9 | 149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
7 | Муниципальный район "Удорский" | 6002 | 234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
8 | Муниципальный район "Усть-Вымский" | 6456.6 | 274 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
9 | Муниципальный район "Усть-Цилемский" | 816.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
10 | Городской округ "Сыктывкар" | 68059.38 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
11 | Городской округ "Вуктыл" | 13745.9 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
12 | Муниципальный район "Усть-Куломский" | 1266 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
13 | Муниципальный район "Троицко-Печорский" | 1066.2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
14 | Муниципальный район "Сысольский" | 854.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | Муниципальный район "Ижемский" | 581.6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | Городской округ "Ухта" | 94970.1 | 2872 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
17 | Муниципальный район "Койгородский" | 1140.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | Городской округ "Усинск" | 12856.3 | 548 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
19 | Городской округ "Воркута" | 18676.3 | 561 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
20 | Муниципальный район "Княжпогостский" | 1185.9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана капитального ремонта в 2019 году
| Итого по программе | 346333.51 | 13832 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92
1 | Городской округ "Инта" | 15787 | 499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2 | Муниципальный район "Корткеросский" | 1656.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
3 | Муниципальный район "Печора" | 25565.53 | 843 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
4 | Муниципальный район "Сосногорск" | 20232.14 | 574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
5 | Муниципальный район "Сыктывдинский" | 1503.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
6 | Муниципальный район "Прилузский" | 1662.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
7 | Муниципальный район "Удорский" | 2592.2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
8 | Муниципальный район "Усть-Вымский" | 6564.25 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
9 | Муниципальный район "Усть-Цилемский" | 1444.6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
10 | Городской округ "Сыктывкар" | 81215.3 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
11 | Городской округ "Вуктыл" | 24468.3 | 683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
12 | Муниципальный район "Усть-Куломский" | 1214.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | Муниципальный район "Троицко-Печорский" | 4400.7 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | Муниципальный район "Сысольский" | 406.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | Муниципальный район "Ижемский" | 353.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | Городской округ "Ухта" | 77683.6 | 2518 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
17 | Муниципальный район "Койгородский" | 786.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | Городской округ "Усинск" | 39528.79 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
19 | Городской округ "Воркута" | 32708.5 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
20 | Муниципальный район "Княжпогостский" | 6558.9 | 238 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
Планируемые показатели выполнения работ краткосрочного плана капитального ремонта в 2020 году
| Итого по программе | 361051.79 | 13218 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94
1 | Городской округ "Инта" | 14409.6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
2 | Муниципальный район "Корткеросский" | 827.8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Муниципальный район "Печора" | 26456.23 | 891 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
4 | Муниципальный район "Сосногорск" | 24279.25 | 771 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
5 | Муниципальный район "Сыктывдинский" | 5723.7 | 289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
6 | Муниципальный район "Прилузский" | 1750.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
7 | Муниципальный район "Удорский" | 4672.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
8 | Муниципальный район "Усть-Вымский" | 8112 | 290 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
9 | Муниципальный район "Усть-Цилемский" | 2344.9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | Городской округ "Сыктывкар" | 100164.08 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
11 | Городской округ "Вуктыл" | 14473 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
12 | Муниципальный район "Усть-Куломский" | 882.8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
13 | Муниципальный район "Сысольский" | 854.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | Муниципальный район "Ижемский" | 731.4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | Городской округ "Ухта" | 71583 | 1878 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
16 | Муниципальный район "Койгородский" | 806.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | Городской округ "Усинск" | 27047.73 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
18 | Городской округ "Воркута" | 43408.4 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
19 | Муниципальный район "Княжпогостский" | 12523 | 474 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7