## Дворы
Информация по ходе реализации работ по благоустройству ДВОРОВЫХ территорий на территории Субъектов в рамках федерального проекта по формировнию комфортной городской среды в 2019 году
\
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, м2 | Кем предложена дворовая территория (гражданами/муниципальным образованием) | Дата включения территории в муниципальную программу | Виды работ |  | Дата утверждения дизайн-проекта (не позднее 1 марта), ДД.ММ.ГГ | Двор полностью освещен, оборудован местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, МАФами, (в случае оборудования значение ячейки -ДА) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Плановая дата публикации извещений о закупке товаров, работ, услуг | Фактическая дата публикации извещений о закупке товаров, работ, услуг | Гиперссылка на публикацию извещения о закупке товаров, работ, услуг | Сумма по извещению | Плановая дата заключения контракта | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Схема осуществления расходов местного бюджета |  |  |  | Дата подписания контракта для государственных (муниципальных)нужд, соглашения (договора) на предоставление субсидий | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (соглашению, договору) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") |  |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов | [9 empty] | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел. | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел. | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки |  |  | Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территории для инвалидов и др. маломобильных групп населения
[20 empty] | предоставление субсидий учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) , ДА | закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований Учреждениям), ДА | предоставление субсидий юридическим лицам (за исклсчением муниципальных учреждений), ИП, физическим лицам, ДА | [10 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | По минимальному перечню работ |  |  |  |  | По дополнительному перечню работ |  |  |  |  | В соответсвии с муниципальной программой |  | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[8 empty] | по минимальному перечню | по дополнительному | [12 empty] | в том числе - Управляющим компаниям, ДА | в том числе прочим юридическим лицам |  |  | менее 3-х лет (да) | 3 года (да) | более 3 лет (да) | не установлен (с указанием причин) |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в минимальном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Условие финансового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в дополнительном перечне работ от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. | Наличие условия трудового участия граждан в минимальном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Наличие обязательного трудового участия граждан в дополнительном перечне работ согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Вид участия (субботник,пр.) | доля дворов, благоустроенных с трудовы участием | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | ЕСЛИ ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (соглашение, договор подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор не подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор будут подписаны в течение 10 дней с момента предоствления информации) (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков | Территория обеспечена (ДА) | Виды работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.1. | 13.2. | 13.3. | 13.4. | 13.5. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 18 | 19 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
| Республика Коми | 1 | Городской округ Сыктывкар | ул. Морозова, д. 156 | 13712 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров, замена существующего освещения на светодиодное, установка 1 опоры с двухрожковым светильником |  | 2019-02-28 |  | 11898.576 | 2019-04-23 | 2019-05-21 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000181 | 83992.756 | 2019-06-24 | 11898.576 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-18 | ООО "ДорИнвест" |  |  | да |  | 2019-06-18 | 2019-09-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Ручейная, д. 24 и 25 | 3447 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда |  | 2019-02-28 |  | 1906.092 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 1906.092 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Ручейная, д. 29 и 30 | 3200 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров |  | 2019-02-28 |  | 1534.188 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 1534.188 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Кутузова, д. 5 | 14100 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров, обеспечение освещения, установка 11 скамеек и 11 урн |  | 2019-02-28 |  | 10413.724 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 10413.724 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Магистральная, д. 11 | 4927 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, обеспечение освещения, установка скамеек и урн |  | 2019-02-28 |  | 3628.459 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 3628.459 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | ул. Магистральная, д. 15 | 5845 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; замена 4 существующих светильников на 4 светодиод., добавить 1 светильник (светодиод.), установка 5 скамеек, 5 урн |  | 2019-02-28 |  | 2995.674 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 2995.674 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | ул. Магистральная, д. 17 | 8734 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; замена 1 опоры со светильником (светодиод.), замена 7 существующих светильников на 7 светодиодных, установка 6 урн и 6 скамеек |  | 2019-02-28 |  | 6198.809 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 6198.809 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | ул. Магистральная, д. 19 | 3589 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; замена 1 существующего светильника на 1 светодиод., на существующую опору добавить еще 1 светильник (светодиод.), 3 скамейки, 3 урны |  | 2019-02-28 |  | 2817.918 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 2817.918 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | ул. Советская, д. 22 | 3054 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров |  | 2019-02-28 |  | 2689.089 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 2689.089 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Орджоникидзе, д. 4 | 5928 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров |  | 2019-02-28 |  | 3852.829 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 3852.829 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Октябрьский, д. 152 | 10490 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; установка 16 скамеек и 16 урн |  | 2019-02-28 |  | 8208.687 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 8208.687 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Тентюковская, д. 125 | 3130 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворовых проездов, тротуаров; | обустройство детской площадки | 2019-02-28 |  | 3815.573 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 3815.573 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Орджоникидзе, д.49 | 4354 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров; замена 3 существующих светильников на 3 светодиодных; установка 1 опоры с 2 светодиодными светильниками |  | 2019-02-28 |  | 4674.954 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 4674.954 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Старовского, д. 34 | 7088 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров |  | 2019-02-28 |  | 3612.038 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 3612.038 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Ленина, д. 41 | 3402 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров |  | 2019-02-28 |  | 1964.519 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 1964.519 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Ленина, д. 43 | 3824 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров |  | 2019-02-28 |  | 2908.987 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 2908.987 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Малышева, д. 13 | 5583 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров, установка 8 скамеек и 8 урн |  | 2019-02-28 |  | 5575.765 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 5575.765 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул. Морозова, д. 179 | 6269.6 | граждане | 2017-12-27 | ремонт дворового проезда, тротуаров, замена существующего освещения на светодиодное |  | 2019-02-28 |  | 5296.875 | 2019-04-23 |  |  |  |  | 5296.875 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | ул.Славы, д. 24 и 26 | 2053 | граждане | 2017-12-27 | устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных, установка скамейки, урны, замена светильников на светодиодные на существующих опорах |  | 2019-02-28 |  | 2784.095 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000148 | 12700 | 2019-05-27 | 2784.095 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО "ДорИнвест" |  |  | да |  | 2019-05-27 | 2019-08-24 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | ул.Космонавтов, д. 15 | 951 | граждане | 2017-12-27 | устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных, установка скамейки, урны, замена светильников на светодиодные на существующих опорах |  | 2019-02-28 |  | 2192.207 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  |  |  | 2192.207 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | ул. Мира, д.40 - 42 | 1931 | граждане | 2017-12-27 | устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных, установка скамейки, урны, замена светильников на светодиодные на существующих опорах |  | 2019-02-28 |  | 2692.891 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  |  |  | 2692.891 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | ул.Мира, д. 56 | 1048 | граждане | 2017-12-27 | устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных, установка скамейки, урны, замена светильников на светодиодные на существующих опорах |  | 2019-02-28 |  | 938.866 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  |  |  | 938.866 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  |  |  | ул.Мира, д. 62 | 1807 | граждане | 2017-12-27 | устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных, установка скамейки, урны |  | 2019-02-28 |  | 2518.305 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  |  |  | 2518.305 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | Школьный переулок, 10 | 936 | граждане | 2017-12-27 | устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных, установка скамейки, урны, замена светильников на светодиодные на существующих опорах |  | 2019-02-28 |  | 1573.636 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  |  |  | 1573.636 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 20 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 2 | Городской округ Воркута | Шахтерская Набережная д. 14,16 | 2739 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 2421.9909 |  |  |  |  | 2019-04-30 | 2421.9909 | 0 | да |  |  |  | 2019-04-19 | Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное дорожное управление" администрации МО ГО "Воркута" |  | да |  |  | 2019-04-19 | 2019-10-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Шахтерская Набережная д. 10,10а,10б, 12 | 7206 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 7594.0468 | [5 empty] | 7594.0468 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Шахтерская Набережная д. 2,4, 4а, 6, 8, ул. Димитрова д. 5б | 13807 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 12936.6989 | [5 empty] | 12936.6989 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Димитрова д. 9б | 994 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 1132.5745 | [5 empty] | 1132.5745 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Димитрова д. 11б | 2161 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 2144.6286 | [5 empty] | 2144.6286 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Димитрова д. 7б | 1198 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 1510.7322 | [5 empty] | 1510.7322 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Димитрова д. 5а | 1168 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 1272.53 | [5 empty] | 1272.53 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Димитрова д. 7,7а | 4330 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 4356.479 | [5 empty] | 4356.479 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Димитрова д. 11, 11а, 13б | 5026 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 4837.5278 | [5 empty] | 4837.5278 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | Димитрова д. 15 корп. 1,2,3,4,5 | 6014 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 5156.9576 | [5 empty] | 5156.9576 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | Ленина 30б | 800 | граждане | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка бордюрного камня, установка дополнительного освещения, приобретение скамеек |  | 2019-03-01 |  | 1011.7118 | [5 empty] | 1011.7118 | 0 | да | [12 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  | 3 | Городской округ Усинск | ул.Возейская д.3 | 1608 | граждане | 2017-12-26 | Ремонт проезжей части (594 м2), тротуара (854 м2), установка ограждений, установка скамеек и урн | обустройство парковочной площадки (160 м2) | 2017-08-23 |  | 4548.9222 | 2019-04-19 | 2019-04-25 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300041519000004 | 4548.9224 | 2019-06-03 | 4548.9222 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ЗАО "Транс-Строй" |  | да |  |  | 2019-05-27 | 2019-08-10 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | по решенипю общего собрания | 5 |  |  |  | нет | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 4 | Городской округ Ухта | г. Ухта, пр-т Ленина, д. 28 | 8769.3 | граждане | 2017-09-27 | Ремонт дворового проезда, доп. освещение (на д/пл), установка скамеек, урн, | устройство парковки с установкой БК, детской площадки, спортивной площадки, ограждения | 2017-07-11 |  | 3794.2944 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000434 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000415 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000404 | 4008.5784 | 2019-05-31 | 3784.7108 | 9.5836 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" и ИП Амиров А.о. |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 22.662 |  |  |  | 22.66 | 2019-06-03 | 22.5487 | 0.11331 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
[12 empty] | 583.7976 | 2019-06-19 | 2019-06-18 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000582 | 583.7976 | 2019-07-15 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 43.7716 | [20 empty] | 0
|  |  |  | г. Ухта, пр-т Ленина, д. 24 | 3456 | граждане | 2017-09-29 | Ремонт дворового проезда и тротуара с заменой БК, установка скамеек, урн | доп. озеленение, устройство детской и (или) спортивной площадки | 2017-07-11 |  | 2787.72 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000409 | 2787.72 | 2019-05-31 | 2787.72 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 22.662 |  |  |  | 22.66 | 2019-06-03 | 22.5487 | 0.11131 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
[12 empty] | 57.6 | [20 empty] | 0
|  |  |  | г. Ухта, пр-т Ленина, д. 22 | 3302 | граждане | 2017-09-29 | Ремонт дворового проезда, тротуара, парковки с заменой БК, установка скамеек, урн | устройство детской площадки, доп. озеление | 2017-07-11 |  | 2758.044 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000418 | 2758.044 | 2019-05-31 | 2758.044 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 15.108 |  |  |  | 15.11 | 2019-06-03 | 15.0325 | 0.07554 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
[12 empty] | 194.58 | 2019-06-22 | [19 empty] | 0
|  |  |  | г. Ухта, пр-т Ленина, д. 40 | 6244.4 | граждане | 2017-09-10 | Ремонт дворового проезда с заменой БК, установка скамеек, урн | устройство парковки с установкой БК, детской и спортивной площадки, пандуса, доп. озеленение | 2017-07-11 |  | 9520.6932 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000428 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000427 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000426 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000425 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000424 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000423 | 9520.6932 | 2019-05-31 | 9459.1505 | 61.5427 |  | да |  |  | 2019-06-03 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" и ИП Амиров А.о. |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 30.216 |  |  |  | 30.22 | 2019-06-03 | 30.0649 | 0.15108 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
[12 empty] | 15.6472 | [20 empty] | 0
|  |  |  | г. Ухта, пр-д Пионергорский, д. 11 | 3228.2 | граждане | 2017-09-29 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, доп. освещения |  | 2017-07-11 |  | 1694.202 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000408 | 1694.202 | 2019-05-31 | 1685.731 | 8.471 |  | да |  |  | 2019-06-03 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 15.108 |  |  |  | 15.11 | 2019-06-03 | 15.0325 | 0.07554 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
[12 empty] | 27.654 | [20 empty] | 0
[12 empty] | 68.0783 |  |  |  |  | 2019-05-15 | 68.0783 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-15 | ООО "Газавтоматика" |  | да |  |  | 2019-05-15 | 2019-06-14 |  | 0
|  |  |  | г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 25/52 | 3713 | граждане | 2017-09-29 | Ремонт дворового проезда и тротуара с установкой БК, установка скамеек, урн | устройство парковки с БК, детской и (или) спортивной площадки | 2017-07-11 |  | 3318.3996 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000417 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000414 | 3318.3996 | 2019-05-31 | 3297.207 | 21.1926 |  | да |  |  | 2019-06-03 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" и ИП Амиров А.о. |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  |  | да | да
[12 empty] | 7.554 |  |  |  | 7.55 | 2019-06-03 | 7.5162 | 0.03777 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
[12 empty] | 41.7814 | [20 empty] | 0
|  |  |  | г. Ухта, пр-д Пионергорский, д. 8 | 4022 | граждане | 2017-08-31 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, доп. освещения | устройство парковки, детской и спортивной площадки, доп. озеленение, обустройство контейнерной площадки | 2017-07-11 |  | 2427.9312 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000406 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000412 | 2427.9312 | 2019-05-31 | 2422.9852 | 4.946 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 15.108 |  |  | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0107300000319000435 | 15.11 | 2019-06-03 | 15.0325 | 0.07554 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
[12 empty] | 363.22 |  |  |  |  | 2019-07-01 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 43.1076 |  |  |  |  | 2019-05-15 | 43.1076 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-15 | ООО "Газавтоматика" |  | да |  |  | 2019-05-15 | 2019-06-14 |  | 0
|  |  |  | г. Ухта, пр-т Ленина, д. 63 | 3821.6 | граждане | 2017-09-01 | Ремонт дворового проезда и тротуара с заменой БК, установка урн |  | 2017-07-11 |  | 2540.9952 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000411 | 2540.9952 | 2019-05-31 | 2540.9952 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 22.6618 |  |  | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0107300000319000435 | 22.66 | 2019-06-03 | 22.5487 | 0.11311 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
|  |  |  | г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д. 9 | 4715.6 | граждане | 2017-09-29 | установка урн, освещение | устройство парковки, детской и спортивной площадки, обустройство контейнерной площадки | 2017-07-11 |  | 2337.116 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000435 | 169.97 | 2019-06-03 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | по решению общего собрания |  |  |  |  | да, по решению общего собрания | 20 |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 18.885 |  |  |  | 18.89 | 2019-06-03 | 18.7906 | 0.09443 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Шишелова |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-09-15 |  | 0
[12 empty] | 99.99 |  |  |  |  | 2019-05-15 | 99.99 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-15 | ООО "Газавтоматика" |  | да |  |  | 2019-05-15 | 2019-06-14 |  | 0
|  | 5 | Городское поселение Емва | ул. Коммунистическая, д. 38 | 4927 | граждане | 2017-11-13 | асфальтирование дворового проезда,асфальтирование пешиходной зоны ,установка бортовых камней , установка скамеек и урн |  | 2019-03-27 |  | 1593.7252 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000819000024 | 1593.7252 | 2019-05-27 | 1593.7252 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-28 | ООО"Стройкомплект" | да |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-07-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | на решение общего собрания | нет |  | 0% | [10 empty] | нет | да |  |  | да
|  |  |  | ул. Коммунистическая, д. 36 | 4555 | граждане | 2017-11-13 | асфальтирование дворового проезда,асфальтирование пешиходной зоны ,установка бортовых камней , установка скамеек и урн |  | 2019-03-27 |  | 1069.3906 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000819000020 | 1069.3906 | 2019-05-27 | 1069.3906 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-29 | ООО"Стройкомплект" | да |  |  |  | 2019-05-29 | 2019-07-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | на решение общего собрания | нет | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 6 | Городское поселение Сосногорск | г. Сосногорск, ул. Первомайская, д. 2 "а" | 1607 | граждане | 2017-12-18 | Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна), установка доп. освещения; |  | 2017-08-24 |  | 691.5105 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000041 | 2036.3861 | 07.05.2019 (Изменение сроков связано стем, что на аукцион подано 2 заявки и откладывается из-за проведения самого аукциона) | 688.0529 | 3.4575 |  | да |  |  | 2019-05-06 | ООО "Спецавтодор" | да |  |  |  | 2019-05-06 | 2019-08-04 | на благоустройство общественных территорий | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | г. Сосногорск, 5 микрорайон, д. 40 | 6540 | граждане | 2017-12-18 | Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна), установка доп. освещения; |  | 2017-08-28 |  | 1344.8757 |  |  |  |  | 07.05.2019 (Изменение сроков связано стем, что на аукцион подано 2 заявки и откладывается из-за проведения самого аукциона) | 1338.1513 | 6.7244 |  | да | [10 empty] | на благоустройство общественных территорий | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 7 | Городское поселение Войвож | ул. Горького, д.7 | 1314 | граждане | 2017-12-17 | установка урн, скамеек, установка фонарей | приобретение ограждения палисадника, деревьев и кустарников | 2019-02-25 |  | 228.61 |  |  |  |  | 2019-04-17 | 228.61 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-17 | ООО "МАФПРОМ" |  | да |  |  | 2019-04-17 | 2019-05-31 |  | 0 | [6 empty] | решение общего собрания |  |  |  |  | решение общего собрания | 5 |  |  |  | решение общего собрания | решение общего собрания |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 10.03 |  |  |  |  | 2019-04-23 | 10.03 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-23 | МКП "Горзеленхоз" |  | да |  |  | 2019-04-23 | 2019-10-31 |  | 0
|  |  |  | ул. Восточная, д.18 | 2304 | граждане | 2017-12-17 | отсыпка щебнем дворового проезда | приобретение и установка детской площадки | 2019-02-25 |  | 348 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0107300008719000004 | 407.207 | 2019-05-20 | 348 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-20 | ООО "Эксперт СВ" |  | да |  |  | 2019-05-20 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | решение общего собрания |  |  |  |  | решение общего собрания | 5 |  |  |  | решение общего собрания | решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 78.46 |  |  |  |  | 2019-04-17 | 78.46 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-17 | ООО "МАФПРОМ" |  | да |  |  | 2019-04-17 | 2019-05-31 |  | 0
[12 empty] | 59.21 |  |  |  |  | 2019-05-23 | 59.21 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-23 | ООО "Эксперт СВ" |  | да |  |  | 2019-05-23 | 2019-07-15 |  | 0
[12 empty] | 21.02 |  |  |  |  | 2019-04-30 | 21.02 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-30 | ООО "СТРОЙ - СЕРВИС" |  | да |  |  | 2019-04-30 | 2019-08-31 |  | 0
|  | 8 | Городское поселение Нижний Одес | пгт. Нижний Одес, ул. Молодежная, д.8 | 2592 | граждане | 2017-10-23 | Установка освещения | поставка и монтаж детской игровой площадки | 2019-02-28 |  | 400 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300006019000004 | 400 | 2019-04-23 | 400 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-23 | ООО "МАФПРОМ" | да |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-06-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 5 |  |  |  | да | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | пгт. Нижний Одес, ул. Пионерская, д.6 | 6200 | граждане | 2017-10-23 | Установка освещения | поставка и монтаж детской игровой площадки | 2019-02-28 |  | 400 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300006019000005 | 400 | 2019-04-29 | 400 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-29 | ООО "МАФПРОМ" | да |  |  |  | 2019-04-29 | 2019-06-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 5 |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 9 | Сельское поселение Выльгорт | ул. Ольги Мальцевой, д.80 | 2860 | граждане | 2017-12-28 | устройство пешеходных дорожек, асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2019-02-28 |  | 1275.992 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300001519000005 | 1275.992 | 2019-04-30 | 1275.992 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-30 | ООО"ДорИнвест" |  |  | да |  | 2019-04-29 | 2017-07-16 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | нет |  | 0% | [10 empty] | нет | да |  |  | да
[12 empty] | 34.85 |  |  |  |  | 2019-05-21 | 34.85 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-21 | ООО"Экспедитор" | да |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-06-21 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ул. Ольги Мальцевой, д.80а, 90 | 3517 | граждане | 2017-12-28 | устройство пешеходных дорожек, асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2019-02-28 |  | 1914.061 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300001519000003 | 1914.061 | 2019-04-30 | 1914.061 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-30 | ООО"ДорИнвест" |  |  | да |  | 2019-04-29 | 2017-07-16 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет | да |  |  | да
[12 empty] | 47.6 |  |  |  |  | 2019-05-21 | 47.6 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-21 | ООО"Экспедитор" | да |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-06-21 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ул. СПТУ-2, д.1 | 1989 | граждане | 2017-12-28 | устройство пешеходных дорожек, асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, урн |  | 2019-02-28 |  | 668.392 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300001519000004 | 668.392 | 2019-04-30 | 668.392 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-30 | ООО"ДорИнвест" |  |  | да |  | 2019-04-29 | 2017-07-16 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | нет | [12 empty] | нет | да |  |  | да
[12 empty] | 14.7 |  |  |  |  | 2019-05-21 | 14.7 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-21 | ООО"Экспедитор" | да |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-06-21 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | приобретение бортовых камней и бетона |  |  |  | 61.735 |  |  |  |  | 2019-05-24 | 61.735 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-24 | ООО"ДСПМК "Сыктывкарская" |  |  | да |  | 2019-05-24 | 2019-05-27 |  | 61.735 |  |  | 61.735
[8 empty] | установка бортовыъх камней вдоль тротуара |  |  |  | 86.804 |  |  |  |  | 2019-05-24 | 86.804 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-24 | ООО"ДорИнвест" |  |  | да |  | 2019-05-24 | 2019-06-30 |  | 86.804 |  |  | 86.804
|  | 10 | Сельское поселение Зеленец | с. Зеленец, ул. I квартал, д. 9 | 1088 | граждане | 2017-12-20 | Ремонт проезжей части дворового проезда Устройство тротуара с установкой бордюрного камня Установка светильника уличного освещения Установка скамейки и урны |  | 2019-02-28 |  | 987.32 | 2019-04-08 | 2019-04-11 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000919000004 | 1974.64 | 2019-04-30 | 987.32 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-30 | ООО "Стройкомплект" |  |  | да |  | 2019-06-01 | 2019-07-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | с. Зеленец, ул. I квартал, д. 10 | 1461 | граждане | 2017-12-20 | Ремонт проезжей части дворового проезда Устройство тротуара с установкой бордюрного камня установка светильника уличного освещения Установка скамейки и урны |  | 2019-02-28 |  | 987.32 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  |  |  | 987.32 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | на решение общего собрания | на решение общего собрания | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 11 | Городское поселение Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, квартал Южный, д. 4 | 552.5 | граждане | 2017-12-20 | Укладка твердого дорожного покрытия Освещение . Оконтовка и укрепление газона между отмосткой и дворовым проездом. Установка скамеек. |  | 2019-02-26 |  | 508.732 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009919000011 | 508.732 | 2019-06-25 | 508.732 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-24 | Акционерное общество "Коми дорожная компания" |  |  | да |  | 2019-06-24 | 2019-10-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | 5 |  |  |  | нет | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да
|  | 12 | Городское поселение Междуреченск | п.Междуреченск, ул.Интернациональная, д. 10 | 4664 | граждане | 2017-11-27 | выполнение работ по ремонту придомовой территории проезжей части (асфальтирование) |  | 2019-02-14 |  | 921.215 | 18.04.2019 (повторно) | 2019-04-18 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300005919000030 | 921.215 | 2019-05-13 | 921.215 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-13 | Акционерное общество "Коми дорожная компания" |  | да |  |  | 2019-05-13 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да
|  | 13 | Городское поселение Усогорск | п.Усогорск ул.Комсомольская д.1 | 3874 | граждане | 2017-11-27 | выполнение работ по ремонту придомовой территории проезжей части (асфальтирование) |  | 2019-02-08 |  | 900.814 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300014119000013 | 1908.35 | 2019-05-13 | 900.814 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-13 | Акционерное общество "Коми дорожная компания" |  | да |  |  | 2019-05-13 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | п.Усогорск ул.Комсомольская д.2 | 2712 | граждане | 2017-11-27 | выполнение работ по ремонту придомовой территории проезжей части (асфальтирование) |  | 2019-02-08 |  | 1007.536 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  |  |  | 1007.536 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | да | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | п.Усогорск ул.Дружбы д.9, д.11 | 5107 | граждане | 2017-11-27 | выполнение работ по ремонту придомовой территории проезжей части (асфальтирование) |  | 2019-02-11 |  | 719.195 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300014119000012 | 1402.2734 | 2019-05-13 | 719.195 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-13 | Акционерное общество "Коми дорожная компания" |  | да |  |  | 2019-05-13 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | да | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | п.Усогорск ул.Дружбы д.5 | 2602 | граждане | 2017-11-27 | выполнение работ по ремонту придомовой территории проезжей части (асфальтирование) |  | 2019-02-11 |  | 383.155 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  |  |  | 383.155 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | да | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | п.Усогорск ул.Дружбы д.7 | 6748.5 | граждане | 2017-11-27 | выполнение работ по ремонту придомовой территории проезжей части (асфальтирование) |  | 2019-02-11 |  | 299.923 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  |  |  | 299.923 | 0 |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | да | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | п.Усогорск ул.Дружбы д.21 | 17818 | граждане | 2017-11-27 | выполнение работ по ремонту придомовой территории проезжей части (асфальтирование) |  | 2019-02-13 |  | 985.892 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300014119000014 | 985.8917 | 2019-05-13 | 985.892 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-13 | Акционерное общество "Коми дорожная компания" |  | да |  |  | 2019-05-13 | 2019-08-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  |  |  |  | да | да | [12 empty] | нет |  |  | да | да
| Итого | 13 | 13 | 66 | 292757.7 | 1 | 66 | 68 | 13 | 66 | 0 | 196556.2123 | 55 | 37 | 30 | 148688.2357 | 53 | 192774.277 | 116.7655 | 11 | 55 | 0 | 0 | 49 | 49 | 8 | 32 | 9 | 0 | 49 | 49 | 2 | 148.539 | 0 | 0 | 148.539 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 66 | 39 | 0 | 0 | #DIV/0! | 66 | 66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 27 | 33 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Общественные
Информация о ходе реализации работ по благоустройству ОБЩЕСТВЕННЫХ территорий на территории Субъектов в рамках федерального проекта по формировнию комфортной городской среды в 2019 году
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес общественной территории | Площадь общественной территории, м2 | Объект является объектом капитального строительства (реконструкции), реквизиты разрешения на строительство | Кем предложена территория (гражданами/муниципальным образованием) | Дата включения территории в муниципальную программу | Виды работ | Дата утверждения дизайн-проекта (не позднее 1 марта), Д/МС/ГД | Общественная территория благоустроена комплексно (ДА) | Плановая дата размещения в план-график | Фактическая дата размещения в план-график | Плановая дата публикации извещений о закупке товаров, работ, услуг | Фактическая дата публикации извещений о закупке товаров, работ, услуг | Гиперссылка на публикацию извещения о закупке товаров, работ, услуг | Сумма по извещению | Плановая дата заключения контракта | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Схема осуществления расходов местного бюджета |  |  |  | Дата подписания контракта для государственных (муниципальных)нужд, соглашения (договора) на предоставление субсидий | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гаратийных обязательств по контракту (соглашению, договору) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") |  |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел. | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел. | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки |  |  | ПЛАНИРУЕМЫЕ мероприятия по цифровизации городского хозяйства (ПЛАН на 2019) | [7 empty] | Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территории для инвалидов и др. маломобильных групп населения
[22 empty] | предоставление субсидий учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) , ДА | закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований Учреждениям), ДА | предоставление субсидий юридическим лицам (за исклсчением муниципальных учреждений), ИП, физическим лицам, ДА | [10 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | По минимальному перечню работ |  |  |  |  | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[24 empty] | в том числе - Управляющим компаниям, ДА | в том числе прочим юридическим лицам |  |  | менее 3-х лет (да) | 3 года (да) | более 3 лет (да) | не установлен (с указанием причин) |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в в благоустройстве общественных пространств согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в благоустройстве общественных пространств от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. |  | Вид участия (субботник,пр.) | доля общественных пространств, благоустроенных с трудовы участием | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | ЕСЛИ ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (соглашение, договор подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор не подписаны) (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (соглашение, договор будут подписаны в течение 10 дней с момента предоствления информации) (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков | Обеспечение подключения МО на региональном уровне к цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» (ДА) | Численность населения в МО в возрасте старше 14 лет, (тыс.чел.) | Численность населения в МО в возрасте старше 14 лет, принявших участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в том числе цифровой платформы "Активный горожанин" (тыс. чел.) | Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития, в том числе цифровой платформы "Активный горожанин" | Общее количество общественных территорий в МО, (ед.) | Количество общественных территорий, в отношении которых проведена инвентаризация с использованием цифровых приложений и сформирован электронный паспорт, (ед.) | Общественные территории, на которых проведены мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, (ДА) | Общественные территории, на которых проведены мероприятия по комплексной системе обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасностивключая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видео-аналитики в общественных территориях, (ДА) | Территория обеспечена (ДА) | Виды работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.1. | 12.2. | 12.3. | 12.4. | 12.5. | 12.6. | 12.7. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
| Республика Коми | 1 | Городской округ Сыктывкар | г. Сыктывкар, Городской парк "Строитель" | 15638 |  | гражданами | 2017-10-27 | Обустройство детской игровой и спортивной площадки, обустройство площадки для выгула собак, обеспечение архитектурного освещения, ремонт дорожно-тропиночной сети; установка скамеек, урн; озеленение | 2019-02-28 |  | 2019-04-12 | 2019-04-18 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000146 | 35049.939 | 2019-06-07 | 35049.939 | 34173.6905 | 876.2485 |  | да |  |  | 2019-06-07 | ООО "Юрал-К" | да |  |  |  | 2019-06-07 | 2019-08-20 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да | [5 empty] | да | 211.983 |  | 0
|  |  |  | г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая (от ул. Советская до ул. Кирова) | 11450 |  | муниципальным образованием | 2017-10-27 | Благоустройство и озеленение ул.Коммунистической на отрезке улиц Советской и Кирова (установка урн, скамеек, газоны,МАФы) | 2019-02-28 |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000059 | 42675.55 | 2019-04-15 | 42675.55 | 42675.55 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-15 | ООО "ТетрастройКоми" |  | да |  |  | 2019-05-13 | 2019-08-15 |  | 0 | 0 | [5 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая-Ленина | 15463 |  | муниципальным образованием | 2017-10-27 | Благоустройство и озеленение в границах улиц Коммунистическая (от ул.Советская до ул.Ленина) и Ленина (от ул.Куратова до ул.Бабушкина), (установка урн, скамеек, светильников, МАФы, ремонт памятника | 2019-02-28 |  | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 2019-05-15 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000166 | 140568.7 | 2019-06-24 | 140568.7 | 140568.7 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-11 | ООО "ТетрастройКоми" |  | да |  |  | 2019-06-11 | 2019-10-20 |  | 0 | 0 | [5 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | г. Сыктывкар, Стефановская площадь (2 этап) | 154 |  | гражданами | 2017-10-27 | поставка малых архитектурных форм для общественных территорий (вазоны) | 2019-02-28 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | Составлен протокол о признании победителя аукциона ООО "ПТК "Простор" уклонившимся от заключения контракта | 1103.36 | 2019-05-24 | 1103.36 | 970.9568 | 132.4032 |  | да |  |  | 2019-05-22 | ООО «БИ ТУ БИ СОФТ | да |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-07-22 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[9 empty] | выполнение работ по благоустройству сквера Стефановской площади (благоустройство подходов к фонтанам) |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000101 | 800 | 2019-05-07 | 800 | 583.8599 | 216.1402 |  |  |  |  | 2019-05-07 | ООО «Юрал-К» | да |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-06-07 |  | 0
|  |  |  | г. Сыктывкар, парк им. Мичурина (2 этап) | 73500 |  | гражданами | 2017-10-27 | поставка малых архитектурных форм (габионов) | 2019-02-28 |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000165 | 730 | 2019-06-10 | 730 | 528.472 | 201.528 |  | да |  |  | 2019-06-10 | ООО "Композиция" | да |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-07-25 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
[9 empty] | монтаж декоративного моста | [7 empty] | 1300 | 28.06.12019 | 1300 | [15 empty] | 0
|  |  |  | Площадка, территория для отдыха в районе МКД № 6 и 8 по ул. Борисова | 4800 |  | муниципальным образованием | 2017-10-27 | установка детского игрового комплекса, устройство травмобезопасного покрытия, ремонт ограждения, ремонт освещения, установка скамеек и урн. | 2019-02-28 |  | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-05-30 | 2019-05-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000209 | 2998 | 2019-06-24 | 2998 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | Пешеходная зона по проспекту Бумажников, д. 55 | 312 |  | муниципальным образованием | 2017-10-27 | Устройство покрытий толщиной 15 см ,устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных | 2019-02-28 |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0307300005219000143 | 673 | 2019-05-27 | 672.94 | 672.94 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО «ДорИнвест» |  |  | да |  | 2019-05-27 | 2019-07-25 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  |  |  | Пешеходная зона от ул. Мира к спорткомплексу «Бумажник» | 160 |  | муниципальным образованием | 2017-10-27 | Устройство покрытий толщиной 15 см ,устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных, изготовление и монтаж поручня- 107 м. | 2019-02-28 |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-30 | 2019-05-28 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300005219000206 | 1103.749 | 2019-06-18 | 1103.749 | 1103.749 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-18 | ООО "Доринвест" |  |  | да |  | 2019-06-18 | 2019-08-18 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | Пешеходная зона от ул. Мира вдоль Лицея №1 | 658 |  | муниципальным образованием | 2017-10-27 | Устройство покрытий толщиной 15 см ,устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных,устройство металлического поручня 105м | 2019-02-28 |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0307300005219000143 | 2660.038 | 2019-05-27 | 2660.038 | 2660.038 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО «ДорИнвест» |  |  | да |  | 2019-05-27 | 2019-07-25 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | Пешеходная зона от ул. Мира, д. 22/1 | 413 |  | муниципальным образованием | 2017-10-27 | Устройство покрытий толщиной 15 см ,устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ,установка бортовых камней бетонных | 2019-02-28 |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | 773.45 | 2019-05-27 | 773.448 | 773.448 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ООО «ДорИнвест» |  |  | да |  | 2019-05-27 | 2019-07-25 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 2 | Городской округ Воркута | пгт. Воргашор (Центральный сквер поселка Воргашор в районе дома Катаева 28) | 406 |  | гражданами | 2017-12-13 | Асфальтирование, установка дополнительного освещения, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) детской и спортивной площадки, скейт-парка, видеонаблюдения | 2019-03-01 |  | 2019-04-23 | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=6729078 | 10829.26 | 2019-06-28 | 10829.2583 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да | [5 empty] | да | 62.505 |  | 0
[12 empty] | 2019-04-23 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0307300001219000236 | 134.0112 | 2019-06-29 | 134.0112 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 2019-05-16 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300001219000219 | 570.3 | 2019-06-24 | 570.3 | 567.448 | 2.852 |  |  |  |  | 2019-06-21 | ООО "Хоббика" | [7 empty] | 0
[12 empty] | 2019-05-16 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300001219000223 | 1392.407 | 2019-06-24 | 1392.407 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-26 | 314.9294 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-26 | 99.009 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 2019-05-16 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300001219000220 | 1729 | 2019-06-24 | 1729 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 2019-05-16 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300001219000221 | 1923.57 | 2019-06-24 | 1923.57 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 2019-05-27 | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 2019-05-31 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300001219000224 | 832.1337 | 2019-06-24 | 832.1337 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300001219000218 | 473.87 | 2019-06-24 | 478.87 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-29 | 2000 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-04-30 | 99.976 | 99.976 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-30 | ООО "Пятое измерение" |  | да |  |  | 2019-04-30 | 2019-06-15 |  | 0
|  | 3 | Городской округ Вуктыл | ул. Пионерская («Бродвей») | 6509 |  | муниципальным образованием | 2017-10-13 | Установка столбов освещения (до 4 м.). Асфальтирование. Укладка плит и бордюрной плитки Озеленение. Установка урн и скамеек. Обустройство дополнительных парковочных мест, озеленение | 2019-02-18 |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-04-30 | 2019-05-07 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300003319000090 | 5889.132 | 2019-06-01 | 5898.302 | 5889.132 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-03 | ИП Янишевский В.И. | да |  |  |  | 2019-06-04 | 2019-09-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 4 | Городской округ Инта | г. Инта, ул. Чайковского, Парк культуры и отдыха | 36070 |  | гражданами | 2017-11-07 | Освещение | 2019-02-19 |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300017119000027 | 4646.63 | 2019-05-31 | 4646.63 | 3474.7969 | 1171.8331 |  | да |  |  | 2019-06-04 | ООО "ТОРГОВО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД" | да |  |  |  | 2019-06-04 | 2019-08-16 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да | [5 empty] | да | 22.606 |  | 0
[9 empty] | Капитальный ремонт подвесного моста через р. Большая Инта | [6 empty] | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300017119000028 | 2513.936 | 2019-05-27 | 2513.936 | 2513.936 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-20 | ООО "Сантехмонтаж" |  |  | да |  | 2019-05-20 | 2019-09-02 |  | 0
[9 empty] | планировка территории, укладка плиткой пешеходных дорожек, обустройство детской площадки, укладка детской площадки резиновой плиткой, обрамление по периметру бордюром, установка ограждения устройство освещения детской площадки | [6 empty] | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300017119000029 ; http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300017119000027 ; http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300017119000028 | 19724.945 | 2019-05-31 | 19724.945 | 19724.945 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-28 | ООО "Сантехмонтаж" |  |  | да |  | 2019-05-28 | 2019-09-20 |  | 0
|  | 5 | Городской округ Усинск | ул.Молодежная д.9 | 1350 |  | гражданами | 2018-03-30 | Устройство покрытия, установка игровых комплексов, ограждения, скамеек, урн, устройство системы освещения, озеленение территории | 2019-02-22 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | http://www.sberbank-ast.ru/ZK/purchaseview.aspx?id=6772815 | 257.2349 | 2019-07-01 |  |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да | [5 empty] | да | 30.761 |  | 0
[10 empty] | 2019-02-22 |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0307300061219000017 | 200 | 2019-08-20 | 200 | 199.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2019-06-03 | ИП Тращенков В.А. | да |  |  |  | 2019-06-03 | 2019-08-10 |  | 0
[10 empty] | 2019-02-22 |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300061219000015 | 1200 | 2019-05-23 | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-23 | ИП Зименко А.А. |  | да |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-25 |  | 0
[10 empty] | 2019-02-22 |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-19 | 2019-04-23 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300041519000003 | 6179.14 | 2019-05-27 | 6179.14 | 6179.14 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-27 | ООО «Строительная Компания «Пилон» |  | да |  |  | 2019-06-01 | 2019-08-20 |  | 0
|  |  |  | ул. 60 лет Октября (кольцевая) | 7034 |  | муниципальным образованием | 2019-04-11 | ремонт проезжей части (кольцевая и 2 заезда) и обустройство тротуаров | доп. территория |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=6753828 | 34798.5889 | 2019-07-10 | 34798.5889 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | ул. Строителей от перекрестка ул.60 лет Октября до СОШ № 3 | 576.5 |  | муниципальным образованием | 2019-04-11 | ремонт тротуара | доп. территория |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=6772773 | 2095.56 | 2019-07-05 | 2095.56 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 6 | Городской округ Ухта | пгт Шудаяг, г.Ухта, тротуар по ул.Шахтинская, нечетная сторона | 90 |  | муниципальным образованием | 2017-12-29 | асфальтирование тротуара, установка ограждения | 2018-03-20 |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-05-08 | 28.05.2019 (повторно) | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0507300000519000065 | 1159.0808 | 2019-06-27 | 1159.0808 | 1159.0808 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-25 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" | [7 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да | [5 empty] | да | 93.051 |  | 0
|  |  |  | г. Ухта, территория, расположенная рядом с МУ "Ярегский ДК" | 1240.3 |  | муниципальным образованием | 2017-12-29 | асфальтирование пешеходной зоны, установка ограждения, скамеек, урн | 2018-03-20 |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 2019-05-28 | 2019-05-24 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000319000515 | 4795.1014 | 2019-06-25 | 4795.1014 | 4795.1014 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-24 | ООО "Партнер-Союз" | [7 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | г. Ухта, Комсомольская площадь (2 ЭТАП) | 20703.6 |  | муниципальным образованием | 2017-12-29 | асфальтирование, установка ограждения, скамеек, урн, цветников | 2018-03-20 |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-05-08 | 28.05.2019 (повторно) | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0507300000519000065 | 12500.6285 | 2019-06-27 | 12500.6285 | 12500.6285 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-25 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" | [7 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | г. Ухта, Первомайская площадь | 8740 |  | муниципальным образованием | 2017-12-29 | асфальтирование, установка ограждения, скамеек, урн, цветников | 2019-03-12 |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-05-08 | 28.05.2019 (повторно) | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0507300000519000065 | 10175.7423 | 2019-06-27 | 10175.7423 | 10175.7423 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-25 | ООО "ТЕМП-Дорстрой" | [7 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | г. Ухта, ул. Первомайская, от дома № 2 до дома № 28) | 8069 |  | муниципальным образованием |  |  | доп. территория | [12 empty] | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 7 | Сельское поселение Ижма | с. Ижма, Площадь Ленина | 400 |  | муниципальным образованием | 2017-11-17 | укладка брусчатки, организация освещения, скамейки, урны, облицовка фасада памятника гранитными плитами | 2019-02-22 |  | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 2019-05-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300082319000025 | 1827.5 | 2019-06-21 | 1827.5 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | с. Ижма, детская площадка в районе ул. Больничный городок, 25 | 300 |  | муниципальным образованием | 2017-11-17 | обустройство детской игровой площадки, обустройство лестницы, организация уличного освещения, обустройство ограждения | 2019-02-22 |  | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 2019-05-28 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300082319000024 | 701.822 | 2019-06-21 | 701.822 | 593.039 | 108.783 |  | да |  |  | 2019-06-24 | ИП Артеев И. С. | [7 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  |  |  | с. Ижма, подъезд к кладбищу | 1700 |  | муниципальным образованием | 2017-11-17 | отсыпка щебнем и ПГС, организация контейнерной площадки под ТКО, обустройство остановки (место ожидания автобуса, такси) | 2019-02-22 |  | 2019-04-16 | 2019-05-16 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300082319000026 | 1160.58 | 2019-06-21 | 1160.58 | 1160.58 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-24 | ИП Артеев И. С. | [7 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да | да
|  | 8 | Сельское поселение Мохча | с. Мохча, в районе д. 258 по ул. Центральная и д.д. 9-13 по пер. Луговой | 3298 |  | муниципальным образованием | 2018-03-26 | Обустройство проезда, пешеходной зоны, установка светильников и детских игровых конструкций | 2019-02-25 | [7 empty] | 2019-06-28 | 1626.013 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 9 | Сельское поселение Сизябск | с. Сизябск,от ул.Школьной д.63 до конца ул. Молодежная | 6000 |  | муниципальным образованием | 2017-12-29 | оборудование проезда, пешеходной зоны, монтаж уличного освещения, детских игровых конструкций | 2019-02-28 | [7 empty] | 2019-06-05 | 9.721 | 9.721 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-05 | ИП Артеев И. С. |  |  |  | не установлен (поставка материала: доски) | 2019-06-05 | 2019-06-13 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-06-05 | 12.593 | 12.593 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-05 | ИП Артеев И. С. |  |  |  | не установлен (поставка строительных материалов) | 2019-06-05 | 2019-06-13 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-14 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-14 | ИП Артеев Л.Н. |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-15 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-15 | ИП Артеев Л.Н. |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-16 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-16 | ИП Артеев Л.Н. |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-17 | 60 | 60 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-17 | ИП Артеев Л.Н. |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-17 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-17 | ООО "Светойл" | да |  |  |  | 2019-06-17 | 2019-07-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-18 | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-18 | ИП "Артеев Л.Н." |  | да |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-28 | 1223.449 | [15 empty] | 0
|  |  |  | с.Сизябск, ул.Красных партизан, за домом 20 | 500 |  | муниципальным образованием | 2017-12-29 | ремонт и покраска ограждения, замена трибуны, реставрация памятника, установка цветников, оборудование пешеходной зоны | 2019-02-28 | [7 empty] | 2019-06-28 | 98.04 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[19 empty] | 1.96 | 1.96 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-05 | ИП Артеев И.С. |  |  |  | не установлен (поставка материала: цемент) | 2019-06-05 | 2019-06-13 |  | 0
|  | 10 | Сельское поселение Щельяюр | с. Щельяюр, ул. Заводская, д.10 | 420 |  | муниципальным образованием | 2018-05-10 | Установка металлического ограждения (столбы), ограждение штакетником, завоз ПГС и щебня, цементирование дорожек, установка скамеек, урн | 2019-03-01 | [7 empty] | 2019-06-28 | 878.945 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-06-17 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ООО "Гарант-Коми" |  |  |  | не установлен (поставка электротоваров) | 2019-06-11 | 2019-07-11 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-19 | 63.255 | 63.255 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-19 | ИП Артеев И.С. |  |  |  | не установлен (поставка строительных материалов) | 2019-06-19 | 2019-07-19 |  | 0
|  |  |  | с. Щельяюр, ул. Набережная | 300 |  | муниципальным образованием | 2019-03-29 | устройство тротуаров, отсыпка, установка скамеек, урн, установка уличного освещения | 2019-03-01 | [7 empty] | 2019-06-28 | 583.3 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-06-17 | 16.7 | 16.7 | [5 empty] | 2019-06-11 | ООО "Гарант-Коми" |  |  |  | не установлен (поставка электротоваров) | 2019-06-11 | 2019-07-11 |  | 0
|  |  |  | с. Щельяюр, ул. Гагарина | 500 |  | муниципальным образованием | 2019-03-29 | установка уличного освещения, установка и замена скамеек, обустройство подъездов | 2019-03-01 | [7 empty] | 2019-05-28 | 78.19 | 78.19 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-22 | ООО "МАФПРОМ" |  |  |  | не установлен (поставка элементов спортивного инвентаря) | 2019-05-22 | 2019-07-06 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-06-17 | 14.7 | 14.7 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ООО "Гарант-Коми" |  |  |  | не установлен (поставка электротоваров) | 2019-06-11 | 2019-07-11 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-28 | 764.08 | [15 empty] | 0
|  | 11 | Городское поселение Емва | г. Емва, тротуар вдоль ул. Мечникова от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская | 607.5 |  | гражданами | 2017-11-13 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, установка скамеек и урн, | 2019-03-27 |  | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000819000021 | 2077.3842 | 2019-05-25 | 2077.3842 | 2077.3842 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-20 | АО"Коми дорожная компания" | да |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-07-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет | да |  |  | да
|  |  |  | г. Емва, территория около д.7,9,11 по ул.Коммунитическая | 1420 |  | гражданами | 2017-11-13 | Асфальтирование улицы и тротуаров | 2019-03-27 |  | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000819000025 | 1346.989 | 2019-05-27 | 1346.989 | 1346.989 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-28 | ООО "Стройкомплект" |  | да |  |  | 2019-05-28 | 2019-07-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет | да |  |  | да
|  | 12 | Городское поселение Синдор | пгт. Синдор, Парк отдыха (территория около школы по ул. Гагарина) | 3403 |  | муниципальным образованием | 2017-09-07 | приобретение детского игрового оборудования, урн, скамеек, беседок | 2018-07-16 |  | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300000819000029 | 663.804 | 06-07.06.2019 | 663.804 | 587.455 | 76.34 |  | да |  |  | 2019-06-03 | "Компания "ЭЛИНА" | да |  |  |  | 2019-06-03 | 2019-07-31 | прямые договоры на поставку оборудования | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[19 empty] | 82.4617 | 82.4617 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-06 | ООО "Компания "ЭЛИНА" | да |  |  |  | 2019-06-06 | 2019-07-31 |  | 0
|  | 13 | Сельское поселение Чиньяворык | с. Чиньяворык, пожарный пирс (около дома по ул. Ленина д. 9) | 60 |  | муниципальным образованием | 2019-02-28 | Ремонт пирса для установки автомобилей и забора воды из источника наружного водоснабжения в целях пожаротушения 2. Демонтаж старого деревянного покрытия3. демонтаж старых свай 4. приобретение бетонных блоков в кол-ве 10 шт. | 2019-02-21 | [7 empty] | 2019-06-03 | 71.0556 | 71.0556 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-04 | ИП Бояринцев А.Ю. |  |  |  | не установлен (демонтаж) | 2019-06-04 | 2019-12-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-06-03 | 94.239 | 94.239 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-04 | ИП Бояринцев А.Ю. | да |  |  |  | 2019-06-04 | 2019-12-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-03 | 99.003 | 99.003 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-04 | ИП Бояринцев А.Ю. | да |  |  |  | 2019-06-04 | 2019-12-31 |  | 0
[9 empty] | Уличный светильник | [8 empty] | 2019-05-17 | 60.0502 | 60.0502 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-17 | АО "ККТ" | да |  |  |  | 2019-05-17 | 2019-08-17 |  | 0
|  | 14 | Сельское поселение Койгородок | с. Койгородок, ул. Советская | 9000 |  | муниципальным образованием | 2019-03-29 | 1. укладка брусчатки на площади 1190,24 м2, 2. установка скамеек, урн | 2019-03-29 |  | 2019-04-19 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300006319000023 | 2011.474 | 2019-06-26 | 2011.474 | 2001.4166 | 10.0574 |  | да |  |  | 2019-06-21 | ИП Хачатрян К.М. |  | да |  |  | 2019-06-21 | 2019-09-30 | прямой договор на поставку скамейки | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 15 | Сельское поселение Койдин | п. Койдин, ул.Солнечная | 1000 |  | муниципальным образованием | 2019-03-29 | 1. Обсыпка щебнем улично-дорожной сети; 2. обустройство водоотводных канав; 3.установка дополниельного уличного освещения | 2019-03-29 |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300006319000018 | 879.613 | 2019-05-30 | 879.613 | 879.613 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-28 | АО "Коми дорожная компания" | да |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-09-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 16 | Сельское поселение Корткерос | с.Корткерос, ул.напротив жилого дома № 11 по ул. Набережная, Памятник "Скорбящая мать" | 1595 |  | муниципальным образованием | 2017-12-25 | отсыпка территории, установка брусчатки и бардюрного камня, скамейки, освещение, посадка насаждений | 2019-02-28 |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300010219000024 | 3790.898 | 2019-06-30 | 3790.898 | 3790.9 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-19 | ООО "Керем" |  | да |  |  | 2019-06-19 | 2019-08-28 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 17 | Сельское поселение Мордино | с. Мордино, Набережная, 1 | 1260 |  | муниципальным образованием | 2018-12-14 | установка ограждения, скамеек, качелей любви, арки, кованых семейных деревьев (2шт), памятного камня, светильников, видеонаблюдения озеленение | 2019-02-28 | [7 empty] | 2019-04-30 | 83.56 | 83.56 | 0 |  | да |  |  | 2019-04-30 | ООО "МеталлСтройМаркет" |  | да |  |  | 2019-04-30 | 2019-12-31 |  | 83.56 | 48.6415 | 26.5625 | 8.356 |  |  |  | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-04-30 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-30 | Юшков Г.Г. |  | да |  |  | 2019-04-30 | 2019-08-01 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-08 | 94.4675 | 94.4675 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-08 | ООО "Союз инновационных компаний" |  | да |  |  | 2019-05-08 | 2019-12-31 |  | 28.34 | 16.4971 | 9.0089 | 2.834
[18 empty] | 2019-05-14 | 84 | 84 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-14 | ИП Мамотов А.Н. |  | да |  |  | 2019-05-14 | 2019-12-31 |  | 25.22 | 14.6809 | 8.0171 | 2.522
[18 empty] | 2019-05-16 | 90.5 | 90.5 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-16 | ИП Мамотов А.Н |  | да |  |  | 2019-05-16 | 2019-12-31 |  | 27.15 | 15.8044 | 8.6306 | 2.715
[18 empty] | 2019-05-17 | 19.76 | 19.76 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-17 | ООО "Металлообработка" |  | да |  |  | 2019-05-17 | 2019-06-30 |  | 19.76 | 11.5026 | 6.2814 | 1.976
[18 empty] | 2019-05-20 | 94 | 94 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-20 | ИП Мамотов А.Н. |  | да |  |  | 2019-05-20 | 2019-12-31 |  | 28.2 | 16.4156 | 8.9644 | 2.82
[18 empty] | 2019-05-21 | 91 | 91 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-21 | ИП Мамотов А.Н. |  | да |  |  | 2019-05-21 | 2019-12-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-23 | 93 | 93 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-23 | ИП Мамотов А.Н. |  | да |  |  | 2019-05-23 | 2019-12-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-10 | 18.831 | 18.831 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | ООО "Град Авто" |  | да |  |  | 2019-06-17 | 2019-12-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-20 | 50 |  | 0 | [13 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-20 | 25 |  | 0 | [13 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-20 | 40 |  | 0 | [13 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-20 | 66.29 |  | 0 | [13 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-27 | 25 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | 18 | Сельское поселение Нившера | с. Нившера, взблизи дома № 455 | 625 |  | гражданами | 2019-03-29 | Выполнение работ по обустройству территории детской площадки, установка ограждения, укладка тротуарных плит, изготовление и установка металлической арки. Установка урн и скамеек | 2019-02-28 | [7 empty] | 2019-03-04 | 99 | 99 | 0 |  | да |  |  | 04.03.2019 | ООО "Престиж+" |  | да |  |  | 04.03.2019 | 2019-07-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-04-01 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-01 | ООО "Престиж+" |  | да |  |  | 01.04.2019 | 2019-07-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-04-15 | 98 | 98 | 0 |  |  |  |  | 15.04.2019 | ИП "Гаврилов П.Н. |  | да |  |  | 15.04.2019 | 2019-07-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-15 | 98 | 98 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-15 | ИП "Гаврилов П.Н. |  | да |  |  | 15.05.2019 | 2019-07-31 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-13 | 53.6 | 53.6 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-13 | ООО "Сириус" |  | да |  |  | 13.05.2019 | 2019-07-31 |  | 53.6 | 31.2013 | 17.0387 | 5.36
[18 empty] | 2019-05-16 | 4.8 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-16 | ООО "СТАНДАРТ КТ" |  | да |  |  | 2019-05-16 | 2019-06-30 |  | 4.8 | 2.7942 | 1.5258 | 0.48
[18 empty] | 2019-05-17 | 89.216 | 89.216 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-17 | ООО "АРТСтрой" |  | да |  |  | 2019-05-17 | 2019-06-30 |  | 89.216 | 51.9339 | 28.3605 | 8.9216
[18 empty] | 2019-05-27 | 15.104 | 15.104 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-27 | ПО "Корткеросское" |  | да |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-30 |  | 15.104 | 8.7922 | 4.8013 | 1.5104
[18 empty] | 2019-05-29 | 14.969 | 14.969 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-29 | ИП Иванчин И.А. |  | да |  |  | 2019-05-29 | 2019-07-15 |  | 14.9691 | 8.7137 | 4.7585 | 1.4969
[18 empty] | 2019-06-03 | 58.558 | 58.558 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-03 | Михайлов В.Г. |  | да |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-13 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-10 | 53.466 | 53.466 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | Ларуков С.В. |  | да |  |  | 2019-06-10 | 2019-07-15 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-10 | 53.466 | 53.466 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | Подорова А.П. |  | да |  |  | 2019-06-10 | 2019-07-15 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-10 | 53.466 | 53.466 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | Михайлов И.С. |  | да |  |  | 2019-06-10 | 2019-07-15 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-10 | 29.279 | 29.279 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | Изъюров С.И. |  | да |  |  | 2019-06-10 | 2019-07-05 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-11 | 36.5 | 36.5 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ИП Михай Н.В. |  | да |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-29 | 1.9035 | 1.9035 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-29 | ООО "Армакс" |  | да |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 1.9 | 1.106 | 0.60398 | 0.19
[18 empty] | 2019-06-17 | 1.94 | 1.94 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-17 | ООО "Деловые линии" |  | да |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-17 | 1.55 | 1.55 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-17 | ООО "СТАНДАРТ КТ" |  | да |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-19 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-19 | ИП Панюков Н.Е. |  | да |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 |  | 0
[18 empty] | 2019-07-01 | 84.95 | [15 empty] | 0
|  | 19 | Сельское поселение Сторожевск | с. Сторожевск, Аллея памяти | 6050 |  | муниципальным образованием | 2018-12-25 | установка ограждения, скамеек, урн, фонарей, арт-объект, озеление, обустройство твердого покрытия | 2019-02-28 |  | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300010219000042 | 998.272 | 2019-06-25 | 998.272 | 998.272 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-21 | ООО "КЕРЕМ" | да |  |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-26 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 20 | Городское поселение Печора | г. Печора, парк Победы | 30400 |  | гражданами | 2019-03-29 | Капитальный ремонт центральной аллеи и площади у мемориала в парке Победы г.Печора | 2019-02-28 |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009519000095 | 3569.4 | 2019-06-10 | 3569.4 | 2686.553 | 882.847 |  | да |  |  | 2019-06-07 | ИП Курашов О.А. |  | да |  |  | 2019-06-10 | 2019-09-30 | г. Печора, парк им. В.Дубинина | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да | [5 empty] | да | 32.095 |  | 0
[9 empty] | Капитальный ремонт пешеходных дорожек, санитарная вырубка деревьев и кустарника в парке Победы г.Печора |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009519000093 | 6708.35 | 2019-06-10 | 6708.35 | 4770.271 | 1938.079 |  |  |  |  | 2019-06-07 | ИП Курашов О.А. |  | да |  |  | 2019-06-10 | 2019-09-30 | г. Печора, парк им. В.Дубинина | 0
[9 empty] | Капитальный ремонт паркового освещения в парке Победы г.Печора |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009519000098 | 2002.77 | 2019-06-10 | 2002.771 | 1246.523 | 756.248 |  |  |  |  | 2019-06-07 | ООО "Энерго-Экспер" |  | да |  |  | 2019-06-10 | 2019-09-30 | г. Печора, парк им. В.Дубинина | 0
[9 empty] | Устройство наружнего видеонаблюдения в парке Победы г.Печора |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009519000106 | 471.478 | 2019-06-21 | 471.478 | [15 empty] | 0
|  |  |  | г. Печора, парк им. В. Дубинина (2 этап) | 25440 |  | гражданами | 2019-03-29 | Выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек | 2018-03-19 |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009519000068 | 203.719 | 2019-05-06 | 203.719 | 189.981 | 13.738 |  | да |  |  | 2019-05-13 | ООО "СПЛАВ-ПЛЮС" |  | да |  |  | 2019-05-13 | 2019-06-30 |  | 189.981 |  |  | 189.981 |  |  |  | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[9 empty] | Выполнение работ по капитальному ремонту пешеходных дорожек в парке им.в. Дубинина |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009519000103 | 5438.101 | 2019-06-26 | 5438.1 | [15 empty] | 0
|  | 21 | Городское поселение Кожва | пгт. Кожва, ул. Печорская "Многофункциональная спортивная игровая площадка" | 920 |  | гражданами | 2017-12-15 | Приобретение и устройство искусственного покрытия, ворот для мини футбола, скамеек (4 шт.). | 2019-04-03 |  | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300020319000035 | 1689.736 | 2019-05-23 | 1689.736 | 1583.7493 | 105.9867 |  | да |  |  | 24.05.2019 | ООО "МАФПРОМ" |  | да |  |  | 24.05.2019 | 2019-06-30 | восставление средств местного бюджета | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | субботник | 100% | 27 | [9 empty] | нет |  | да |  | да
[9 empty] | Приобретение скамеек L 3 м (4 шт.) | [8 empty] | 2019-03-25 | 14.56 | 14.56 | 0 |  |  |  |  | 2019-03-25 | ФКУ ИК № 49 УФСИН по РК |  | да |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-20 |  | 14.56 |  |  | 14.56
|  | 22 | Городское поселение Путеец | пгт. Путеец, ул. Путейская, д. 1, 3 (территория между домами) | 1800 |  | гражданами | 2017-12-25 | Монтаж уличного освещения общественной территории | 2018-03-28 |  | 2019-05-30 | 2019-04-19 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk504/view/common-info.html?regNumber=0107300009519000115 | 337.451 | 2019-06-26 | 337.451 | 290 | 47.451 |  | да |  |  | 2019-06-26 | ИП Лысенков А.В. | [7 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[9 empty] | Поставка и установка скамеек, урн, вазонов |  |  | 2019-05-30 | 2019-04-19 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=93871378 | 97.6865 | 2019-07-02 | 97.6865 | [15 empty] | 0
[9 empty] | ограждение территории | [8 empty] | 2019-06-25 | 95 | 95 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ИП Шайхуллина О.М. | да |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-21 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-25 | 57.3455 | 57 | 0.35 |  |  |  |  | 2019-06-14 | ИП Шайхуллина О.М. | да |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-21 |  | 0
[9 empty] | дополнительная отсыпка песком, гравием и озеленение | [8 empty] | 2019-06-26 | 47.8 | [15 empty] | 0
|  | 23 | Сельское поселение Каджером | с. Каджером, ул. Октябрьская, пешеходная зона (2 этап) | 180 |  | муниципальным образованием | 2017-12-21 | Устройство тротуаров из сборных железнобетонных плит ПНД | 2018-02-28 |  | 2019-05-06 | 2019-04-22 | 2019-05-20 | 2019-05-15 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009519000100 | 548.497 | 2019-06-10 | 548.497 | 548.497 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-07 | ИП Родинцев И.И. |  | да |  |  | 2019-06-07 | 2019-11-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 24 | Сельское поселение Летка | с.Летка, переулок Южный | 250 |  | гражданами | 2019-03-11 | завоз песка, выравнивание территории, приобретение и укладка брусчатки и поребрики, приобретение и установка ограждения, установка уличных светильников, лакокрасочные работы | 2019-03-29 | [7 empty] | 2019-06-21 | 77.785 | 77.785 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-21 | ИП Мокляк А.С. |  | да |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-28 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-06-21 | 70.427 | 70.427 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-21 | ИП Мокляк А.С. |  | да |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-05 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-25 | 94.77 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-28 | 97.403 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-25 | 96.95 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-28 | 69.27 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-25 | 84.841 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-28 | 60.312 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-27 | 48.242 | 48.242 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-21 | ИП Савенко Н.В. |  | да |  |  | 2019-06-21 | 2019-08-20 |  | 0
|  |  |  | с.Летка, ул.Советская | 145 |  | гражданами | 2019-03-11 | подвоз песка, выравнивание террритории, приобретение и установка брусчатки и поребрики, приобретение и укладка облицовочной плиткки на постамент, приобретение и установка скамеек, урн | 2019-03-29 |  | 2019-05-24 | 2019-04-30 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300018919000020 | 884.19 | 2019-06-14 | 884.194 | 884.194 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-14 | ООО СК "СМП-7" |  | да |  |  | 2019-06-14 | 2019-09-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | [12 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 25 | Сельское поселение Объячево | с. Объячево, переулок Речной, минеральный источник | 750 |  | муниципальным образованием | 2018-04-13 | Выравнивание территории; укладка брусчатки; Обустройство скважины; Установка ограждения по периметру территории; Постройка беседки; Озеленение территории; Установка фонарных столбов -4 шт; Установка садовых скамеек - 8 шт; Установка урн - 6 шт; Установка элементов детской площадки; Велопартинг с входной аркой. | 2019-02-20 |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300018919000028 | 2372.649 | 2019-06-25 | 2372.649 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | с.Объячево, ул. Мира, Парк культуры и отдыха в с. Объячево | 5800 |  | муниципальным образованием | 2019-03-05 | Выравнивание территории, укладка брусчатки по основным аллеям; Ремонт и покраска мемориального комплекса "Воин-освободитель"; Установка элементов детской площадки; Озеленение территории; Установка фонарных столбов - 12 шт.; Установка садовых скамеек - 12 шт.; Установка урн - 12 шт; Устройство арт-объектов (свадебное дерево) | 2019-03-05 |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300018919000029 | 2372.649 | 2019-06-24 | 2372.649 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 26 | Городское поселение Сосногорск | г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, мини-парк "Гномики" | 1500 |  | гражданами | 2018-05-10 | Освещение, ремонт брусчатки, ремонт скульптур, приобретение детских комплексов | 2019-02-28 |  | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 29.05.2019, 31.05.2019 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000080 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000081 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000082 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000084 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000083 | 4169.4538 | 2019-07-01 | 4459.84 | 1238.04 | 3221.8 |  | да |  |  | 2019-06-26 | ООО "Мастеркидс" | [6 empty] | Прямые договора | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да | [5 empty] | да | 23.448 |  | 0
|  |  |  | г. Сосногорск, 6 микрорайон, сквер (возле бывшего магазина "Гея") | 2496 |  | гражданами | 2018-05-10 | Освещение, ремонт брусчатки, ремонт скульптур, приобретение детских комплексов, устройство системы видеонаблюдения | 2019-02-28 |  | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 29.05.2019, 31.05.2019 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000079 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000078 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000084 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300002019000083 | 3880.6618 | 2019-07-01 | 4435.01 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 27 | Городское поселение Нижний Одес | пгт. Нижний Одес, площадь Ленина | 1173 |  | муниципальным образованием | 2018-07-19 | обрезка деревьев, кустарников, посадка травы, установка декоративных скульптур, освещение, ремонт и покраска скамеек, урн, ограждений | 2019-02-28 |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300006019000008 | 720 | 2019-05-28 | 720 | 720 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-28 | ООО "Гарант" | да |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-26 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300006019000009 | 139.03 | 2019-05-27 | 139.0288 | 76.8361 | 62.1927 |  |  |  |  | 2019-05-27 | ИП Чупрова С.А. | да |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-25 | Прямой договор | 0
[18 empty] | 2019-05-27 | 99.999 | 99.999 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-27 | ООО "Югор" | да |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-07-22 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-17 | 28.2971 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-13 | 62.1 | 62.1 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | ИП Куликов Е.Е. | да |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-17 | 99.4872 | [15 empty] | 0
[12 empty] | 2019-05-15 | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300006019000011 | 690.6696 | 2019-06-19 | 690.6696 | 504.3727 | 186.2969 |  |  |  |  | 2019-06-18 | ООО "Жилсервис" | да |  |  |  | 2019-06-18 | 2019-07-30 |  | 0
|  | 28 | Сельское поселение Выльгорт | с. Выльгорт, ул. Рабочая, футбольное поле | 1298 |  | гражданами | 2017-12-28 | устройство дренажной системы, планировка территории, устройство ограждения, освещения, искусственного газона, ворота | 2019-02-28 |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-02 | 2019-06-04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300046819000029 | 2300 | 2019-06-28 | 2300 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 29 | Сельское поселение Пажга | с.Пажга, м. Левопиян (спуск от МБУДО "ЦЭВД") | 1050 |  | муниципальным образованием | 2017-12-25 | асфальтирование, обустройство тротуара, установка дополнительного освещения | 2019-02-28 |  | 2019-05-15 | 2019-05-13 | 2019-05-25 | 2019-05-22 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300046819000020 | 901.193 | 2019-06-24 | 901.193 | 901.193 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-17 | АО "Коми дорожная компания" |  |  | да |  | 2019-06-17 | 2019-07-16 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 30 | Сельское поселение Визинга | с. Визинга, ул. Коммунистическая до ул. Мира (пешеходная дорожка вдоль асфальтовой дороги) | 380 |  | гражданами | 2019-03-28 | Строительство пешеходной дорожки (приобретение строительного материала, изготовление и установка металлических ограждений, обордование урнами, освещение (подходы к новой школе) и установка пешеходного светофора | 2019-02-28 | [7 empty] | 2019-06-28 | 390.7575 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-04-16 | 93.3979 | 93.3979 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-16 | ООО "САМСТРОЙ" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-04-16 | 2019-06-15 |  | 93.3989 | 54.3694 | 29.6897 | 9.3398
[18 empty] | 2019-04-17 | 94.2318 | 94.2318 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-17 | ООО "САМСТРОЙ" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-04-17 | 2019-06-15 |  | 94.2318 | 54.8548 | 29.9548 | 9.4222
[18 empty] | 2019-04-18 | 94.3082 | 94.3082 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-18 | ООО "САМСТРОЙ" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-04-18 | 2019-06-15 |  | 94.3081 | 54.8993 | 29.9789 | 9.43
[12 empty] | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=6780625 | 207.967 | 2019-06-28 | 207.967 | [15 empty] | 0
[18 empty] | 2019-05-24 | 99.5 | 99.5 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-24 | ИП Стахиева |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-05-24 | 2019-06-14 |  | 99.5 | 57.9204 | 31.6296 | 9.95
[18 empty] | 2019-05-24 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-24 | ИП Стахиева |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-05-24 | 2019-06-14 |  | 99 | 57.6295 | 31.4705 | 9.9
[18 empty] | 2019-05-27 | 99.8603 | 99.8603 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-27 | ИП Кретова А.В. | да |  |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-14 |  | 99.8603 | 58.1301 | 31.7451 | 9.9851
[18 empty] | 2019-05-28 | 98.4538 | 98.4538 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-28 | ИП Кретова А.В. | да |  |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-14 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-29 | 85.7954 | 85.7954 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-29 | ИП Кретова А.В. | да |  |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-14 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-06 | 4.07 | 4.07 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-06 | АУ РК "Управление госэкспертизы РК" |  |  |  | не установлен (проверка сметной стоимости) | 2019-05-06 | 2019-12-31 |  | 4.07 | 2.3692 | 1.2938 | 0.407
[18 empty] | 2019-06-04 | 38.505 | 38.505 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-04 | ООО "Мед лоас" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-06-04 | 2019-06-14 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-04 | 96 | 96 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-04 | ООО "Магистраль" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-06-04 | 2019-06-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-27 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-27 | ИП Стахиева |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-05-27 | 2019-05-30 |  | 99 | 57.6295 | 31.4705 | 9.9
[18 empty] | 2019-06-10 | 78.153 | 78.153 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | ООО «РСК ПартнерЪ» | да |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-09-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-11 | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ООО «РСК ПартнерЪ» | да |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-09-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-18 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-18 | ООО «РСК ПартнерЪ» | да |  |  |  | 2019-06-19 | 2019-09-30 |  | 0
|  |  |  | с. Визинга, ул. Школьная (подъем с центрального парка на ул. Молодежная) | 368 |  | муниципальным образованием | 2019-03-28 | Замена лестницы на металлическую, ремонт качелей детской площадки, замена деревянного тротуара на плиточный в парке | 2019-02-28 | [7 empty] | 2019-06-28 | 884.4658 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-04-15 | 93.0728 | 93.0728 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-15 | ООО "САМСТРОЙ" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-04-15 | 2019-06-15 |  | 93.0728 | 54.179 | 29.5875 | 9.3063
[18 empty] | 2019-04-19 | 90.1257 | 90.1257 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-19 | ООО "САМСТРОЙ" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-04-19 | 2019-06-15 |  | 90.1257 | 52.4635 | 28.6498 | 9.0125
[18 empty] | 2019-04-20 | 85.1352 | 85.1352 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-20 | ООО "САМСТРОЙ" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-04-20 | 2019-06-15 |  | 85.1352 | 49.5584 | 27.0642 | 8.5126
[18 empty] | 2019-04-21 | 83.4934 | 83.4934 | 0 |  |  |  |  | 2019-04-21 | ООО "САМСТРОЙ" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-04-21 | 2019-06-15 |  | 83.4934 | 48.6027 | 26.5423 | 8.3484
[18 empty] | 2019-05-17 | 99.5 | 99.5 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-17 | ИП Стахиева |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-05-17 | 2019-06-14 |  | 99.5 | 57.9204 | 31.6296 | 9.95
[18 empty] | 2019-05-20 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-20 | ИП Стахиева |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-05-20 | 2019-06-14 |  | 99 | 57.6295 | 31.4705 | 9.9
[18 empty] | 2019-05-23 | 99.5 | 99.5 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-23 | ИП Стахиева |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-05-23 | 2019-05-30 |  | 99.5 | 57.9214 | 31.6286 | 9.95
[18 empty] | 2019-05-30 | 99.6571 | 99.6571 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-30 | ИП Кретова А.В. | да |  |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-14 |  | 0
[18 empty] | 2019-05-23 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-23 | ИП Стахиева |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-05-23 | 2019-05-30 |  | 99 | 57.6294 | 31.4706 | 9.9
[18 empty] | 2019-05-27 | 29.93 | 29.93 | 0 |  |  |  |  | 2019-05-27 | ООО "Контраст" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-05-27 | 2019-06-30 |  | 29.93 | 17.4227 | 9.5143 | 2.993
[18 empty] | 2019-06-06 | 98 | 98 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-06 | ООО "Магистраль" |  |  |  | не установлен (приобретение стройматериала) | 2019-06-06 | 2019-06-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-10 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | ООО «РСК ПартнерЪ» | да |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-09-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-11 | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ООО «РСК ПартнерЪ» | да |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-09-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-10 | 99.99 | 99.99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | ИП Ребенок | да |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-08-10 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-11 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ИП Ребенок | да |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-08-11 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-13 | 99 | 99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-13 | ИП Ребенок | да |  |  |  | 2019-06-13 | 2019-08-13 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-10 | 99.99 | 99.99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-10 | ООО "МАФПРОМ" | да |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-08-10 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-11 | 99.99 | 99.99 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ООО "МАФПРОМ" | да |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-08-11 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-11 | 87.75 | 87.75 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-11 | ИП Гайнутдинов | да |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-08-11 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-14 | 39.8 | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-14 | ИП Гайнутдинов | да |  |  |  | 2019-06-14 | 2019-08-14 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-17 | 65 | 65 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-17 | ООО «РСК ПартнерЪ» | да |  |  |  | 2019-06-18 | 2019-09-30 |  | 0
[18 empty] | 2019-06-19 | 55 | 55 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-19 | ООО «РСК ПартнерЪ» | да |  |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-30 |  | 0
|  | 31 | Городское поселение Троицко-Печорск | пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина (Бродвей) | 3500 |  | муниципальным образованием | 2017-11-15 | Укладка нового твердого дорожного покрытия, установка опор освешения, установка мест для отдыха(скамейки) оборудованых урнами | 2019-02-26 |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300009919000012 | 3883.25 | 2019-06-01 | 3883.25 | 3883.25 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-04 | АО "Коми дорожная компания" |  |  | да |  | 2019-06-04 | 2019-10-31 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 32 | Городское поселение Благоево | с. Благоево, подъезд от ул.Октябрьская к зданию № 4 по ул.Октябрьская, сквер напротив д.№ 4 по ул.Октябрьская | 4000 |  | муниципальным образованием | 2017-11-24 | асфальтирование, освещение, установка скамеек | 2019-02-25 |  | 2019-05-08 | 2019-05-13 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300005919000035 | 1943.875 | 2019-06-21 | 1943.875 | 1943.875 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-17 | АО "Коми дорожная компания" |  | да |  |  | 2019-06-17 | 2019-09-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-06-10 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-17 | ИП Остапов А.В. |  | да |  |  | 2019-06-17 | 2019-07-31 |  | 0
|  | 33 | Сельское поселение Кослан | с. Кослан, ул. Н. Трофимовой, д. 2, перед зданием церкви | 1068 |  | муниципальным образованием | 2017-12-21 | асфальтирование, освещение, установка скамеек, урн, ремонт лестницы, установка игровой площадки | 2019-04-25 |  | 2019-05-08 | 2019-05-24 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300005919000039 | 1011.116 | 2019-06-30 | 1011.116 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
[12 empty] | 2019-05-08 | 2019-05-24 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300005919000042 | 337.573 | 2019-06-30 | 337.573 | 337.573 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-25 | ООО Мафпром" | [7 empty] | 0
[18 empty] | 2019-06-30 | 301.349 | [15 empty] | 0
|  | 34 | Городское поселение Микунь | г. Микунь, ул. Первомайская, участок №15 | 25470 |  | гражданами | 2017-10-11 | обустройство аллеи (восстановление пешеходной дорожки) | 2018-02-21 |  | 2019-04-20 | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 2019-05-17 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationId=615019 | 2914.43 | 2019-06-27 | 2914.43 | 2914.43 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-21 | ИП Хачатрян К.М. |  |  | да |  | 2019-06-21 | 2019-10-01 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 35 | Городское поселение Жешарт | пгт. Жешарт, от ул. Мира мимо школы искусств до ул. Октябрьской | 495 |  | гражданами | 2017-09-21 | установка дорожного знака «Проезд запрещен», устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки (брусчатки), устройство освещения, установка скамеек и урн | 2018-02-28 |  | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 2019-05-13 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300013119000012 | 2390.052 | 2019-06-23 | 2390.052 | 1511.4922 | 878.5598 |  | да |  |  | 2019-06-10 | ООО "Стройконсалт" |  |  | да |  | 2019-06-10 | 2019-09-01 | новая общественная территория | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | пгт. Жешарт, ул. Тургенева (между домом № 8 и домом №9) | 2500 |  | гражданами | 2017-09-21 | устройство пешеходной дорожки из тротуарной плитки (брусчатки), устройство освещения, установка скамеек и урн | 2019-06-10 |  | 2019-06-11 |  | 2019-06-24 |  |  |  | 2019-07-20 | 878.5598 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 36 | Сельское поселение Айкино | с.Айкино,ул.Садовая,уч.9В | 700 |  | гражданами | 2017-09-06 | замена тротуара,установка скамеек,наружного освещения,урн,цветников | 2018-02-28 |  | 2019-04-20 | 2019-05-21 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300011919000003 | 770.295 | 2019-06-30 | 770.295 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да | да
[9 empty] | устройство наружного освещения | [8 empty] | 2019-06-01 | 92.761 | 92.761 | 0 |  |  |  |  | 2019-06-01 | ООО "Энергокомплект" |  |  | да |  | 2019-06-01 | 2019-10-01 |  | 0
|  | 37 | Сельское поселение Кебанъёль | п. Кебанъёль, ул. Нагорная | 1247 |  | муниципальным образованием | 2018-03-30 | Обустройство дороги для безопасного движения по ул. Нагорная и обустройство автомобильной парковки напротив детского сада "Сказка" | 2019-02-27 |  | 2019-04-30 | 2019-04-22 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000054 | 1414.943 | 2019-06-06 | 1414.943 | 1414.943 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-10 | АО "Коми дорожная компания" | да |  |  |  | 2019-06-10 | 2019-09-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  | 38 | Сельское поселение Помоздино | с. Помоздино, ул. им. А.В.Уляшева, д. 41 | 18000 |  | гражданами | 2018-03-29 | устройство металлического забора с установокой по месту, устройство покрытий из брусчатки, устройство площадки со скамейками и урнами | 2019-02-27 |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000068 | 2544.517 | 2019-06-24 | 2544.517 |  |  |  | да |  |  | 2019-06-24 | ООО "ДорИнвест" |  |  |  |  | 2019-06-24 | 2019-08-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
[18 empty] | 2019-07-01 | 6.99 | [15 empty] | 0
|  | 39 | Сельское поселение Зимстан | п.Зимстан, в 20 метрах северней от дома № 10 по ул.55-летия Победы, возле музея «Важ Дыр» | 2400 |  | муниципальным образованием | 2017-11-10 | установка освещения, урн, скамеек, покраска ограждения | 2019-02-04 |  | 2019-05-29 | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 07.06.2019 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0307300020419000079 | 840.992 | 2019-07-01 | 840.992 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | п.Зимстан, в 30 метрах северней от дома № 11 по ул.Интернациональная, парк «Аллея лесозаготовителям». | 4500 |  | муниципальным образованием | 2019-02-05 | обновление ограждений, установка освещения, установка заборного ограждения, установка плакатов ветеранам-лесозаготовителям, установка скамеек и урн, установка аншлага | 2019-02-04 |  | 2019-05-29 | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 07.06.2019 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?regNumber=0307300020419000078 | 524.304 | 2019-07-01 | 524.304 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 40 | Сельское поселение Усть-Кулом | с. Усть-Кулом, ул. Гагарина | 2000 |  | муниципальным образованием | 2019-03-29 | Устройство подъезда со стороны ул. Ленина из ПГС, Устройство уличного освещения на подезде и в парке. | 2019-03-13 |  | 2019-04-19 | 2019-04-17 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000057 | 1018.114 | 2019-06-05 | 1018.114 | 1018.114 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-07 | ИП Третьяков Р.В. |  | да |  |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
|  |  |  | с. Усть-Кулом, ул. Набережная | 5200 |  | муниципальным образованием | 29.032019 | Устройство уличного освещения, планировка улицы (ремонт дорожного покрытия) | 2019-03-13 |  | 2019-04-19 | 2019-04-17 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000056 | 1381.62 | 2019-06-05 | 1381.62 | 1086.1838 | 295.4362 |  | да |  |  | 2019-06-14 | ИП Третьяков Р.В. |  | да |  |  | 2019-06-14 | 2019-10-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[9 empty] | Планировка улицы (подсыпка ПГС) |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 2019-06-04 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000076 | 881.033 | 2019-06-28 | 881.033 | [15 empty] | 0
|  |  |  | с. Усть-Кулом, ул. Советская, памятный знак воинам, погибшим в Великой Отечественной войне | 1600 |  | муниципальным образованием | 29.032019 | Ремонт памятного знака, благоустройство территории памятного знака (цветники, освещение, скамейки, урны) | 2019-03-13 |  | 2019-04-19 | 2019-04-17 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000058 | 1426.499 | 2019-06-28 | 1426.499 | 1426.499 | 0 |  | да |  |  | 2019-06-07 | ООО Евро-Уют |  | да |  |  | 2019-06-07 | 2019-10-30 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | нет | [12 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 15.06-01.07.2019 | 300 | [15 empty] | 0
|  | 41 | Сельское поселение Югыдъяг | п. Югыдъяг, севернее д. № 22 по ул. Советской | 625 |  | гражданами | 2017-10-31 | подготовка территории, установка спортивно-досуговых элементов, ограждение территории, скамьи, урны, освещение | 2019-02-28 |  | 2019-06-01 | 2019-05-27 | 2019-06-12 | 2019-06-07 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000082 | 1690.69 | 2019-06-28 | 775.66 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | п. Югыдъяг, м. Яг-Юр, восточнее д. 1 | 600 |  | муниципальным образованием | 2019-03-29 | подготовка территории, установка спортивно-досуговых элементов, ограждение территории, скамьи, урны | 2019-02-28 |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-28 | 724.93 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | п. Югыдъяг, ул. Комсомольская, д. 40 | 900 |  | гражданами | 2019-03-29 | установка дополнительного оборудования, ремонт ограждения, освещение | 2019-02-28 |  | 2019-06-01 | [5 empty] | 2019-06-28 | 403.59 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | п. Югыдъяг, ул. Космонавтов | 240 |  | муниципальным образованием | 2019-10-31 | освещение, скамьи, урны | 2019-02-28 |  | 2019-06-01 | 2019-05-27 | 2019-06-12 | 2019-06-07 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000080 | 158.683 | 2019-06-28 | 82.47 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  |  |  | п. Югыдъяг, ул. Взлётная | 1500 |  | гражданами | 2019-03-29 | обустройство уличного освещения, мусорной площадки, установка контейнеров | 2019-02-28 |  | 2019-06-01 | 2019-05-27 | 2019-06-12 | 2019-06-07 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300020419000081 | 219.847 | 2019-06-28 | 82.47 |  |  |  | да | [11 empty] | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | [12 empty] | нет |  |  | да |  |  | да
|  | 42 | Селськое поселение Усть-Цильма | с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 11б, главная площадь села | 2714 |  | гражданами | 2017-12-29 | реконструкиця парапета вдоль административных зданий, обустройство автобусной остановки, руконструкция лестниц для входа в административные здания, монтаж светильников | 2019-02-13 |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-05-20 | 2019-05-07 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300047219000010 | 3730 | 2019-06-10 | 3730 | 3431.6 | 298.4 |  | да |  |  | 2019-06-13 | ООО "Стройсервис" |  | да |  |  | 2019-06-13 | 2019-09-20 | прямые договоры | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да |  | 0% | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[18 empty] | 2019-06-30 | 498.782 | [15 empty] | 0
|  |  |  | с. Усть-Цильма, ул. Набережная | 600 |  | гражданами | 2017-12-29 | строительство пешеходного тротуара | 2019-02-28 |  | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2019-05-20 | 2019-04-25 | http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0307300047219000009 | 900 | 2019-05-27 | 900 | 900 | 0 |  | да |  |  | 2019-05-27 | ИП Артеев Л.Н. |  | да |  |  | 2019-05-28 | 2019-09-20 |  | 0 | [6 empty] | нет |  |  |  |  | да | [12 empty] | нет |  | да |  | да
| Итого | 42 | 42 | 77 | 77 | 0 | 77 | 76 | 91 | 80 | 0 | 85 | 82 | 83 | 82 | 83 | 439601.8786 | 212 | 458638.4967 | 348650.7982 | 11483.6706 | 0 | 77 | 0 | 0 | 152 | 152 | 42 | 60 | 11 | 28 | 142 | 142 | 10 | 2058.4863 | 1079.2124 | 589.3438 | 389.9301 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1.299% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 42 | 32 | 55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 476.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Всероссийский конкурс 2018
Информация о ходе реализации работ по благоустройству ОБЩЕСТВЕННЫХ территорий на территории Субъектов в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды 2018 года
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес (наименование) территории | Площадь территории, м2 | Объект является объектом капитального строительства (реконструкции), реквизиты разрешения на строительство | Кем предложена территория (гражданами/ муниципальным образованием) | Дата включения территории в муниципальную программу | Виды работ | Дата утверждения дизайн-проекта (не позднее 1 марта), Д/МС/ГД | Общественная территория благоустроена комплексно (ДА) | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Схема осуществления расходов местного бюджета |  |  |  | Дата подписания контракта | Исполнитель работ | Срок гаратийных обязательств по контракту (соглашению, договору) В случае отсутствия гарантийных обяхательств Исполнителя, указать "Не установлен") |  |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  |  | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел. | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел. | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед. |  |  | Выявленные недостатки |  |  | Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территории для инвалидов и др. маломобильных групп населения
[15 empty] | предоставление субсидий учреждениям (бюджетным, казенным, автономным), ДА | закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований Учреждениям), ДА | предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), ИП, физическим лицам | [10 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [10 empty] | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы (да/нет/по решению общего собрания) | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[17 empty] | в том числе - Управляющим компаниям, ДА | в том числе прочим юридическим лицам, ДА |  |  | менее 3-х лет (да) | 3 года (да) | более 3 лет (да) | не установлен (с указанием причин) |  |  |  |  | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | Условие финансового участия граждан в благоустройстве общественных пространств согласно муниципальной программы (да/нет/на решение общего собрания) | Доля финансовго участия граждан в благоустройстве общественных пространств от стоимости работ, согласно муниципальной программы (в случае наличия), % | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, тыс. руб. |  | Вид участия (субботник,пр.) | доля общественных пространств, благоустроенных с трудовым участием | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да) | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | ДА | если ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недоставтков | Территория обеспечена (ДА) | Виды работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 69
| Республика Коми | 1 | Городской округ Ухта | Набережная Газовиков | 97540 |  | муниципальным образованием |  | Озеленение, берегоукрепительные работы, обустройство пешеходных мостов через р.Чибью, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, озеленение, обустройство малых архитектурных форм, наружного освещения |  |  | 420000 | 420000 | 0 |  |  |  |  | 2019-09-21 | ООО "Бетиз" | да |  |  |  | 2018-09-21 | 2019-12-31 |  | 168502.2468 |  |  |  | 168502.2468 |  |  | нет |  |  |  | #DIV/0! | нет |  | 0 | [10 empty] | нет |  | да |  | да
[12 empty] | 150000 | [15 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Итого | 1 | 1 | 1 | 97540 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 168502.2468 | 0 | 0 | 0 | 168502.2468 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Сверка
| сумма по заключенным контрактам |  |  | ОПЛАТА
Сверка | дворы | общ. терр. | всего | ФБ | РБ | МБ | ВСЕГО | ФБ+РБ | ФБ (АЦК) | РБ (АЦК) | ФБ+РБ (АЦК) | ФБ (+/-) | РБ (+/-) | ФБ+РБ (+/-)
ГО Сыктывкар | 96692.756 | 224711.4041 | 321404.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГО Воркута | 44375.878 | 667.424 | 45043.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГО Вуктыл |  | 5889.132 | 5889.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГО Инта |  | 25713.6779 | 25713.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГО Усинск | 4548.9222 | 7579.04 | 12127.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГО Ухта | 29116.8347 | 28630.5531 | 57747.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Ижма |  | 1753.619 | 1753.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Мохча |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Сизябск |  | 511.274 | 511.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Щельяюр |  | 180.645 | 180.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Емва | 2663.1158 | 3424.3732 | 6087.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Синдор |  | 669.9167 | 669.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Чиньяворык |  | 324.3478 | 324.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Койгородок |  | 2001.4166 | 2001.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Койдин |  | 879.613 | 879.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Корткерос |  | 3790.9 | 3790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Мордино |  | 719.1186 | 719.1186 | 123.5421 | 67.4648 | 21.2231 | 212.23 | 191.0069 | 194.158 | 106.0272 | 300.1853 | 70.6159 | 38.5625 | 109.1784
СП Нившера |  | 868.8175 | 868.8175 | 104.5413 | 57.0887 | 17.959 | 179.5891 | 161.6301 | 359.5961 | 196.3709 | 555.967 | 255.0548 | 139.2822 | 394.337
СП Сторожевск |  | 998.272 | 998.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Печора |  | 8893.328 | 8893.328 | 0 | 0 | 189.981 | 189.981 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Кожва |  | 1598.3093 | 1598.3093 | 0 | 0 | 14.56 | 14.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Путеец |  | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Каджером |  | 548.497 | 548.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Летка |  | 1080.648 | 1080.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Объячево |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Сосногорск | 2026.2042 | 1238.04 | 3264.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Войвож | 745.33 |  | 745.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Нижний Одес | 800 | 1463.3077 | 2263.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4633 | 9.5365 | 26.9997 | 17.4633 | 9.5365 | 26.9997
СП Выльгорт | 4104.134 | 0 | 4104.134 | 0 | 0 | 148.539 | 148.539 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Зеленец | 1974.64 |  | 1974.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Пажга |  | 901.193 | 901.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Визинга |  | 3111.2097 | 3111.2097 | 851.129 | 464.7903 | 146.207 | 1462.1263 | 1315.9193 | 1038.809 | 567.2805 | 1606.0895 | 187.68 | 102.4902 | 290.1702
ГП Троицко-Печорск | 508.732 | 3883.25 | 4391.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Благоево |  | 2043.875 | 2043.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Междуреченск | 921.215 |  | 921.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Усогорск | 4296.515 |  | 4296.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Кослан |  | 337.573 | 337.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Микунь |  | 2914.43 | 2914.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ГП Жешарт |  | 1511.4922 | 1511.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Айкино |  | 92.761 | 92.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Кебанъёль |  | 1414.943 | 1414.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Помоздино |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Зимстан |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Усть-Кулом |  | 3530.7968 | 3530.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Югыдъяг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СП Усть-Цильма |  | 4331.6 | 4331.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 192774.277 | 348650.7982 | 541425.0752 | 1079.2124 | 589.3438 | 538.4691 | 2207.0253 | 1668.5563 | 1610.0264 | 879.2151 | 2489.2415 | 530.814 | 289.8713 | 820.6853
|  |  |  | 1079.2124 | 589.3438 | 538.4691

## Сметы дворы (hidden)
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, м2 | Кем предложена дворовая территория (гражданами/муниципальным образованием) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет, в случает отсутствия гарантийных обяхательств Исполниеля, указать "Не установлен") | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед.
[17 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе
[18 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, (тыс. руб.) | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | ДА | если ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Сметы обществ. территории (hidden)
№ п/п | Субъект РФ | № п/п МО | Муниципальное образование | Адрес (наименование) территории | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов) | Площадь территории, м2 | Кем предложена территория (гражданами/ муниципальным образованием) | Территория включена по итогам рейтингового голосования 2018г. (да) | Виды работ | Сметная стоимость работ (начальная цена контракта), тыс. рублей | Стоимость работ по контракту, тыс. рублей | Сумма экономии, тыс. руб. | Исполнитель работ | Дата подписания контракта | Срок гаратийных обязательств по контракту (кол-во лет) В случает отсутствия гарантийных обязательств Исполниеля, указать "Не установлен" | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Направления расходования экономии | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам | [6 empty] | Финансовое участие заинтересованных лиц |  |  | наличие риска невыполнения работ |  |  | Выполнение работ по объектам ед. |  |  | Контракты по объектам ед.
[19 empty] | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [5 empty] | ВСЕГО, тыс. руб. | В том числе
[20 empty] | За счет средств федеральной субсидии (тыс.руб.) | За счет средств регионального бюджета (тыс.руб.) | За счет средств муниципального бюджета, тыс. руб. | За счет средств спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) |  | средства спонсоров, инвесторов (за исключением средств граждан, и инвесторов по концессионным соглашениям) (тыс.руб.) | За счет средств концедента (тыс.руб.) | ДА | если ДА указать причины риска | нет | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да) | Контракты ЗАКЛЮЧЕНЫ (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да) | Контракты НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ РАЗМЕЩЕНЫ на торги (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
[27 empty] | 0 | 0 |  |  | Нет |  |  | Да |  |  | Да
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0